## Summary
NET CASH FLOW -MEGP-ACCUMULATED
Project | Downpayment | Total Without Downpayment | Total With Downpayment | Diff | Diff %
Green Square | 200 | 375.4475 | 375.4475 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0
L'avenir | 200 | 595.2929 | 595.2929 | 0 | 0% | 850 | 0 | 0
NPV Total CASH-IN FLOW JALOUR |  | 970.7405 | 970.7405 | 0 | 0%
NPV NET CASH FLOW -MEGP-ACCUMULATED
Project | Downpayment | Total Without Downpayment | Total With Downpayment | Diff | Diff %
Green Square | 200 | 241.2414 | 215.3114 | -25.93 | -10.75%
L'avenir | 200 | 328.5531 | 307.5324 | -21.0207 | -6.398%
NPV Total CASH-IN FLOW JALOUR |  | 569.7945 | 522.8438 | -46.9508 | -8.24%

## Green Square Summary
Green Square EL-Mostakbal City -Summary
Land Area: | m² | 14470 | Construction Start: | 13 | Month
footprint % : |  | 30% | Construction Duration : | 36 | Month
footprint : | m² | 4341 | Project Delivery : | 48 | Month
Height: |  | G+2
Retail: | m² | 4341 | Sales Start: | 7 | Month
Offices: | m² | 8682 | Maximum Cash Shortage : | -102.5 | MEGP
Total BUA: | m² | 13023
RETAINED %: |  | 20%
Downpayment |  | 200
|  | MEGP | NPV-With DP | NPV-With DP
CASH INFLOW JALOUR |  | 1267.3007 | 807.9509 | 833.8809
COMMERCIAL |  | 523.7688
ADMIN |  | 743.5319
|  | MEGP | NPV-With DP | NPV-With DP
CASH OUTFLOW JALOUR |  | -891.8532 | -592.6395 | -592.6395
Construction Cost |  | -697.16
Sales Commission | 4% | -90.1192
SGA& Others Cost | 15% | -104.574
|  | MEGP | NPV-With DP | NPV-Without DP | Diff
NET CASH FLOW JALOUR -MEGP |  | 375.4475 | 215.3114 | 241.2414 | -25.93
Total Sales 100% |  | 2816.2238
COMMERCIAL |  | 1163.9306
ADMIN |  | 1652.2931
Total Sales 80% |  | 2252.979
COMMERCIAL |  | 931.1445
ADMIN |  | 1321.8345
ALAHLY - SABBOUR % | 35% | 985.6783
COMMERCIAL |  | 407.3757
ADMIN |  | 578.3026
|  | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129 | 0
Total Collections MEGP |  | 0 | 0 | 15.1392 | 30.2785 | 46.512 | 62.7455 | 62.3657 | 63.4736 | 80.3288 | 495.2538 | 185.5778 | 176.534 | 97.3107 | 71.31 | 71.31 | 68.037 | 61.2266 | 59.7127 | 53.7239 | 49.3829 | 49.3829 | 42.1027 | 42.1027 | 42.1027 | 36.3147 | 33.0386 | 29.4302 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 22.9051 | 22.9051 | 18.7396 | 9.6262 | 3.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALAHLY - SABBOUR Payments MEGP |  | -91.25 | -11.25 | -11.25 | -11.25 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | -33.75 | -33.75 | -33.75 | -33.75 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.7582 | -10.9765 | -10.9765 | -10.9765 | -10.9765 | -10.021 | -10.021 | -8.1986 | -4.2114 | -1.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASH OUT FLOW CAPEX -MEGP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -30.36 | -58.1114 | -42.4714 | -39.8813 | -39.8813 | -13.061 | -13.061 | -145.698 | -147.2608 | -197.8608 | -141.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Cash Flow |  | -91.25 | -11.25 | 3.8892 | 19.0285 | 1.012 | 9.8855 | -18.2457 | -1.4978 | 6.6976 | 421.6226 | 138.7667 | 129.723 | -93.3873 | -120.9508 | -171.5508 | -118.1692 | 16.2266 | 14.7127 | 8.7239 | 4.3829 | 26.8829 | 19.6027 | 19.6027 | 19.6027 | 36.3147 | 33.0386 | 29.4302 | 25.0892 | -82.669 | 14.1127 | 14.1127 | 14.1127 | 14.1127 | 12.8841 | 12.8841 | 10.541 | 5.4147 | 2.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Cash Flow-Accum |  | -91.25 | -102.5 | -98.6108 | -79.5823 | -78.5703 | -68.6847 | -86.9304 | -88.4283 | -81.7307 | 339.8919 | 478.6586 | 608.3816 | 514.9943 | 394.0435 | 222.4927 | 104.3235 | 120.5502 | 135.2629 | 143.9868 | 148.3698 | 175.2527 | 194.8554 | 214.4582 | 234.0609 | 270.3756 | 303.4142 | 332.8444 | 357.9336 | 275.2645 | 289.3772 | 303.4899 | 317.6025 | 331.7152 | 344.5993 | 357.4834 | 368.0244 | 373.4391 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475

## L'avenir Summary
L'avenir EL-Mostakbal City -Summary
Land Area: | m² | 14910 | Construction Start: | 19 | Month
footprint % : |  | 30% | Construction Duration : | 36 | Month
footprint : | m² | 4473 | Project Delivery : | 54 | Month
Height: |  | G+2
Retail: | m² | 4473 | Sales Start: | 13 | Month
Offices: | m² | 8946 | Maximum Cash Shortage : | -102.0181 | MEGP
Total BUA: | m² | 13419
RETAINED %: |  | 20%
Downpayment |  | 200
|  | MEGP | NPV-With DP | NPV-With DP
CASH INFLOW JALOUR |  | 1503.9764 | 872.6371 | 893.6578
COMMERCIAL |  | 605.742
ADMIN |  | 898.2343
|  | MEGP | NPV-With DP | NPV-With DP
CASH OUTFLOW JALOUR |  | -862.2834 | -565.1047 | -565.1047
Construction Cost |  | -650.76
Sales Commission | 4% | -106.9494
SGA& Others Cost | 15% | -104.574
|  | MEGP | NPV-With DP | NPV-Without DP | Diff
NET CASH FLOW JALOUR -MEGP |  | 641.6929 | 307.5324 | 328.5531 | -21.0207
Total Sales 100% |  | 3342.1697
COMMERCIAL |  | 1346.0934
ADMIN |  | 1996.0763
Total Sales 80% |  | 2673.7357
COMMERCIAL |  | 1076.8747
ADMIN |  | 1596.861
ALAHLY - SABBOUR % | 35% | 1169.7594
COMMERCIAL |  | 471.1327
ADMIN |  | 698.6267
|  | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129 | 0
Total Collections MEGP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1156 | 36.2313 | 58.2608 | 69.0184 | 67.0875 | 72.9733 | 88.8711 | 105.6075 | 115.2524 | 124.8973 | 683.0905 | 171.6402 | 112.5966 | 89.337 | 87.5254 | 85.7139 | 77.2795 | 70.1534 | 61.3379 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 43.9314 | 36.8165 | 32.9586 | 29.1006 | 22.8831 | 19.2824 | 16.8036 | 7.2463 | 7.2463 | 7.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALAHLY - SABBOUR Payments MEGP |  | 0 | 0 | 0 | -85 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | -45 | -45 | -45 | -45 | -56.25 | -56.25 | -56.25 | -56.25 | -45 | -45 | -45 | -45 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.1916 | -16.1072 | -14.4194 | -12.7315 | -10.0114 | -8.436 | -7.3516 | -3.1702 | -3.1702 | -3.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASH OUT FLOW CAPEX -MEGP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -30.36 | -60.4925 | -44.8525 | -42.7949 | -37.5615 | -14.0041 | -13.4674 | -145.5445 | -145.5445 | -196.8303 | -142.7803 | -5.7254 | -5.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Cash Flow |  | 0 | 0 | 0 | -85 | -4.3844 | 13.7313 | 12.7608 | 16.1584 | -38.405 | -16.8793 | 1.0761 | 23.046 | 44.9983 | 55.18 | 481.296 | -30.1543 | -129.2337 | -98.4433 | 36.8 | 34.9884 | 54.7795 | 47.6534 | 38.8379 | 28.5462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | -197.2602 | 20.7093 | 18.5392 | 16.3691 | 12.8718 | 10.8463 | 9.452 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Cash Flow-Accum |  | 0 | 0 | 0 | -85 | -89.3843 | -75.653 | -62.8922 | -46.7338 | -85.1388 | -102.0181 | -100.9419 | -77.8959 | -32.8976 | 22.2824 | 503.5784 | 473.4241 | 344.1904 | 245.747 | 282.547 | 317.5354 | 372.3149 | 419.9683 | 458.8062 | 487.3524 | 538.3987 | 589.4449 | 640.4912 | 691.5374 | 494.2772 | 514.9865 | 533.5257 | 549.8948 | 562.7665 | 573.6129 | 583.0649 | 587.1409 | 591.2169 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929

## Offers
| GREEN SQUARE | L'AVENIR | NOTES
LANDLORD % | 35% | 35%
MIN. GUARANTEED | 800 M | 850 M
PAYMENT PERIOD | 6 | 6
YEAR 1 (M) | 50 | 0 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
YEAR 2 (M) | 100 | 100 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
YEAR 3 (M) | 150 | 200 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
YEAR 4 (M) | 200 | 250 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
YEAR 5 (M) | 200 | 200 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
YEAR 6 (M) | 100 | 100 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
YEAR 7 (M) | 0 | 0 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
EXCESS AMOUNT (YRS) | 8 | 8
PROJECT DELIVERY | 48 MONTHS | 54 MONTHS
DEVELOPER % | 65% | 65%
DESIGN | ☑ | ☑
PERMITS | ☑ | ☑
CONSTRUCTION | ☑ | ☑
FINISHING | CORE & SHELL | CORE & SHELL
MARKETING | ☑ | ☑
SALES | ☑ | ☑
COLLECTION | ☑ | ☑
PROJECT NAME | UNDER: JALOUR | UNDER: JALOUR
OPERATION, MANAGEMENT, MAINT. | UNDER: JALOUR | UNDER: JALOUR | OR FACILITY MANAGEMENT COMPANY ASSIGNED BY JALOUR

## Offers DP
NPV Diff with vs without downpayments | -25.93 | -21.0207
NPV with DP | 215.3114 | 307.5324
| 800 | 850 |  | 0 | 0
MEGP | GREEN SQUARE | L'AVENIR | NOTES | 0 | 0
Landlord Share of Collections | 35% | 35%
Minimum Guaranteed Amount | 800 | 850
Payment Period | 6 | 6
Downpayment % | 10% | 10%
Downpayment Amount (m) | 80 | 85
Year 1 (m) | 45 | 0 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
Year 2 (m) | 90 | 90 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
Year 3 (m) | 135 | 180 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
Year 4 (m) | 180 | 225 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
Year 5 (m) | 180 | 180 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
Year 6 (m) | 90 | 90 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
Year 7 (m) | 0 | 0 | OR 35% OF COLLECTIONS WHICHEVER HIGHER
Settlement of excess over guarantee | 8 | 8
PROJECT DELIVERY | 48 MONTHS | 54 MONTHS
| GREEN SQUARE | L'AVENIR
Developer Share of Collections | 65% | 65%
Design | Jalour | Jalour
Permits & License | Jalour | Jalour
Construction | Jalour | Jalour
Finishing Standard | CORE & SHELL | CORE & SHELL
Marketing, Sales and Collections | Jalour | Jalour
Project Branding | Jalour | Jalour
Operation, Management& Maintenance | Jalour /FM co. | Jalour /FM co.
Project Delivery | 48 MONTHS | 54 MONTHS | OR FACILITY MANAGEMENT COMPANY ASSIGNED BY JALOUR

## Net Cash Flow -With DP
Cash Available for Operation after - 20% RETAINED UNITS
Total Collections MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 2252.979 | 0 | 0 | 15.1392 | 30.2785 | 46.512 | 62.7455 | 62.3657 | 63.4736 | 80.3288 | 495.2538 | 185.5778 | 176.534 | 97.3107 | 71.31 | 71.31 | 68.037 | 61.2266 | 59.7127 | 53.7239 | 49.3829 | 49.3829 | 42.1027 | 42.1027 | 42.1027 | 36.3147 | 33.0386 | 29.4302 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 22.9051 | 22.9051 | 18.7396 | 9.6262 | 3.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 2673.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1156 | 36.2313 | 58.2608 | 69.0184 | 67.0875 | 72.9733 | 88.8711 | 105.6075 | 115.2524 | 124.8973 | 683.0905 | 171.6402 | 112.5966 | 89.337 | 87.5254 | 85.7139 | 77.2795 | 70.1534 | 61.3379 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 43.9314 | 36.8165 | 32.9586 | 29.1006 | 22.8831 | 19.2824 | 16.8036 | 7.2463 | 7.2463 | 7.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4926.7148 | 0 | 0 | 15.1392 | 30.2785 | 64.6277 | 98.9768 | 120.6265 | 132.4919 | 147.4164 | 568.2271 | 274.4488 | 282.1415 | 212.5632 | 196.2073 | 754.4004 | 239.6772 | 173.8232 | 149.0497 | 141.2494 | 135.0968 | 126.6624 | 112.2561 | 103.4406 | 93.149 | 87.361 | 84.0849 | 80.4764 | 76.1354 | 69.0206 | 61.9057 | 58.0477 | 54.1898 | 47.9723 | 42.1875 | 39.7087 | 25.9858 | 16.8724 | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALAHLY - SABBOUR Payments MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 985.6783 | 91.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7582 | 10.9765 | 10.9765 | 10.9765 | 10.9765 | 10.021 | 10.021 | 8.1986 | 4.2114 | 1.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 1169.7594 | 0 | 0 | 0 | 85 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1916 | 16.1072 | 14.4194 | 12.7315 | 10.0114 | 8.436 | 7.3516 | 3.1702 | 3.1702 | 3.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2155.4377 | 91.25 | 11.25 | 11.25 | 96.25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | 101.25 | 101.25 | 101.25 | 101.25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9498 | 27.0837 | 25.3959 | 23.708 | 20.9879 | 18.457 | 17.3725 | 11.3688 | 7.3817 | 4.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash Available for Operation -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 1267.3007 | -91.25 | -11.25 | 3.8892 | 19.0285 | 24.012 | 40.2455 | 39.8657 | 40.9736 | 46.5788 | 461.5038 | 151.8278 | 142.784 | 52.3107 | 26.31 | 26.31 | 23.037 | 16.2266 | 14.7127 | 8.7239 | 4.3829 | 26.8829 | 19.6027 | 19.6027 | 19.6027 | 36.3147 | 33.0386 | 29.4302 | 25.0892 | -82.669 | 14.1127 | 14.1127 | 14.1127 | 14.1127 | 12.8841 | 12.8841 | 10.541 | 5.4147 | 2.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 1503.9764 | 0 | 0 | 0 | -85 | -4.3844 | 13.7313 | 35.7608 | 46.5184 | 22.0875 | 27.9733 | 43.8711 | 60.6075 | 59.0024 | 68.6473 | 626.8405 | 115.3902 | 67.5966 | 44.337 | 42.5254 | 40.7139 | 54.7795 | 47.6534 | 38.8379 | 28.5462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | -197.2602 | 20.7093 | 18.5392 | 16.3691 | 12.8718 | 10.8463 | 9.452 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 2771.277 | -91.25 | -11.25 | 3.8892 | -65.9715 | 19.6277 | 53.9768 | 75.6265 | 87.4919 | 68.6664 | 489.4771 | 195.6988 | 203.3915 | 111.3132 | 94.9573 | 653.1504 | 138.4272 | 83.8232 | 59.0497 | 51.2494 | 45.0968 | 81.6624 | 67.2561 | 58.4406 | 48.149 | 87.361 | 84.0849 | 80.4764 | 76.1354 | -279.9293 | 34.8219 | 32.6518 | 30.4817 | 26.9844 | 23.7304 | 22.3361 | 14.617 | 9.4907 | 6.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV Cash Available for Operation -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 807.9509 | -88.3093 | -10.5366 | 3.5252 | 16.6916 | 20.3844 | 33.0644 | 31.6968 | 31.5278 | 34.6859 | 332.5931 | 105.8919 | 96.3751 | 34.1704 | 16.6323 | 16.0963 | 13.6398 | 9.2979 | 8.1587 | 4.6818 | 2.2764 | 13.5122 | 9.5354 | 9.2281 | 8.9307 | 16.0113 | 14.0974 | 12.153 | 10.0266 | -31.973 | 5.2823 | 5.1121 | 4.9473 | 4.7879 | 4.2302 | 4.0939 | 3.2414 | 1.6114 | 0.57843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 872.6371 | 0 | 0 | 0 | -74.5614 | -3.722 | 11.2812 | 28.4331 | 35.7944 | 16.4479 | 20.1596 | 30.5978 | 40.9084 | 38.5416 | 43.3967 | 383.4986 | 68.3203 | 38.7328 | 24.5864 | 22.8218 | 21.1455 | 27.5339 | 23.1802 | 18.2832 | 13.0053 | 22.5065 | 21.7812 | 21.0793 | 20.4 | -76.2921 | 7.7514 | 6.7155 | 5.7383 | 4.3669 | 3.5612 | 3.0034 | 1.2534 | 1.213 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1680.588 | -88.3093 | -10.5366 | 3.5252 | -57.8698 | 16.6624 | 44.3456 | 60.1299 | 67.3222 | 51.1338 | 352.7526 | 136.4897 | 137.2835 | 72.712 | 60.029 | 399.595 | 81.96 | 48.0307 | 32.7451 | 27.5037 | 23.4219 | 41.0461 | 32.7156 | 27.5113 | 21.936 | 38.5179 | 35.8787 | 33.2323 | 30.4266 | -108.265 | 13.0337 | 11.8276 | 10.6857 | 9.1548 | 7.7914 | 7.0973 | 4.4948 | 2.8244 | 1.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASH OUT FLOW CAPEX -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 891.8532 | M 15: 23; M 18: 30.36; M 21: 58.1114; M 24: 42.4714; M 27: 39.8813; M 30: 39.8813; M 33: 13.061; M 36: 13.061; M 39: 145.698; M 42: 147.2608; M 45: 197.8608; M 48: 141.2062; M 51: 0; M 54: 0; M 57: 0; M 60: 0; M 63: 0; M 66: 0
L'avenir | 908.6834 | M 15: 0; M 18: 0; M 21: 23; M 24: 30.36; M 27: 60.4925; M 30: 44.8525; M 33: 42.7949; M 36: 37.5615; M 39: 14.0041; M 42: 13.4674; M 45: 145.5445; M 48: 145.5445; M 51: 196.8303; M 54: 142.7803; M 57: 5.7254; M 60: 5.7254; M 63: 0; M 66: 0
Total | 1800.5366 | 23 | 30.36 | 81.1114 | 72.8314 | 100.3738 | 84.7338 | 55.8559 | 50.6225 | 159.7022 | 160.7282 | 343.4053 | 286.7507 | 196.8303 | 142.7803 | 5.7254 | 5.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV CASH OUT FLOW CAPEX -MEGP |  | M 3: 32.9716; M 6: 38.8023; M 9: 49.1311; M 12: 33.8285; M 15: 31.1046; M 18: 30.1022; M 21: 10.3847; M 24: 11.1523; M 27: 109.6608; M 30: 0.00010425; M 33: 131.5386; M 36: 90.8174; M 39: 0; M 42: 0; M 45: 0; M 48: 0; M 51: 0
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 592.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5253 | 24.9428 | 46.2038 | 32.6804 | 29.6984 | 28.7413 | 9.1094 | 8.8158 | 95.1728 | 93.0937 | 121.0505 | 83.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 565.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2871 | 23.361 | 45.047 | 32.324 | 29.8472 | 25.353 | 9.1478 | 8.5136 | 89.0436 | 86.174 | 112.7837 | 79.1765 | 3.0726 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1157.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5253 | 24.9428 | 64.4909 | 56.0414 | 74.7454 | 61.0653 | 38.9566 | 34.1688 | 104.3206 | 101.6073 | 210.094 | 169.7794 | 112.7837 | 79.1765 | 3.0726 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NET CASH FLOW -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 375.4475 | -91.25 | -11.25 | 3.8892 | 19.0285 | 1.012 | 9.8855 | -18.2457 | -1.4978 | 6.6976 | 421.6226 | 138.7667 | 129.723 | -93.3873 | -120.9508 | -171.5508 | -118.1692 | 16.2266 | 14.7127 | 8.7239 | 4.3829 | 26.8829 | 19.6027 | 19.6027 | 19.6027 | 36.3147 | 33.0386 | 29.4302 | 25.0892 | -82.669 | 14.1127 | 14.1127 | 14.1127 | 14.1127 | 12.8841 | 12.8841 | 10.541 | 5.4147 | 2.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 595.2929 | 0 | 0 | 0 | -85 | -4.3844 | 13.7313 | 12.7608 | 16.1584 | -38.405 | -16.8793 | 1.0761 | 23.046 | 44.9983 | 55.18 | 481.296 | -30.1543 | -129.2337 | -98.4433 | 36.8 | 34.9884 | 54.7795 | 47.6534 | 38.8379 | 28.5462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | -197.2602 | 20.7093 | 18.5392 | 16.3691 | 12.8718 | 10.8463 | 9.452 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 970.7405 | -91.25 | -11.25 | 3.8892 | -65.9715 | -3.3723 | 23.6168 | -5.4849 | 14.6606 | -31.7074 | 404.7433 | 139.8429 | 152.769 | -48.389 | -65.7708 | 309.7452 | -148.3234 | -113.0071 | -83.7306 | 45.5239 | 39.3714 | 81.6624 | 67.2561 | 58.4406 | 48.149 | 87.361 | 84.0849 | 80.4764 | 76.1354 | -279.9293 | 34.8219 | 32.6518 | 30.4817 | 26.9844 | 23.7304 | 22.3361 | 14.617 | 9.4907 | 6.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV NET CASH FLOW -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 215.3114 | -88.3093 | -10.5366 | 3.5252 | 16.6916 | 0.85912 | 8.1216 | -14.507 | -1.1525 | 4.9875 | 303.8517 | 96.7825 | 87.5593 | -61.0024 | -76.4613 | -104.9542 | -69.9656 | 9.2979 | 8.1587 | 4.6818 | 2.2764 | 13.5122 | 9.5354 | 9.2281 | 8.9307 | 16.0113 | 14.0974 | 12.153 | 10.0266 | -31.973 | 5.2823 | 5.1121 | 4.9473 | 4.7879 | 4.2302 | 4.0939 | 3.2414 | 1.6114 | 0.57843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 307.5324 | 0 | 0 | 0 | -74.5614 | -3.722 | 11.2812 | 10.146 | 12.4334 | -28.599 | -12.1644 | 0.75053 | 15.5554 | 29.3938 | 34.8831 | 294.4551 | -17.8537 | -74.0509 | -54.5902 | 19.7492 | 18.1719 | 27.5339 | 23.1802 | 18.2832 | 13.0053 | 22.5065 | 21.7812 | 21.0793 | 20.4 | -76.2921 | 7.7514 | 6.7155 | 5.7383 | 4.3669 | 3.5612 | 3.0034 | 1.2534 | 1.213 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 522.8438 | -88.3093 | -10.5366 | 3.5252 | -57.8698 | -2.8629 | 19.4028 | -4.361 | 11.2808 | -23.6116 | 291.6873 | 97.5331 | 103.1147 | -31.6086 | -41.5783 | 189.5009 | -87.8194 | -64.753 | -46.4315 | 24.431 | 20.4483 | 41.0461 | 32.7156 | 27.5113 | 21.936 | 38.5179 | 35.8787 | 33.2323 | 30.4266 | -108.265 | 13.0337 | 11.8276 | 10.6857 | 9.1548 | 7.7914 | 7.0973 | 4.4948 | 2.8244 | 1.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NET CASH FLOW -MEGP-ACCUMULATED
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 375.4475 | -91.25 | -102.5 | -98.6108 | -79.5823 | -78.5703 | -68.6847 | -86.9304 | -88.4283 | -81.7307 | 339.8919 | 478.6586 | 608.3816 | 514.9943 | 394.0435 | 222.4927 | 104.3235 | 120.5502 | 135.2629 | 143.9868 | 148.3698 | 175.2527 | 194.8554 | 214.4582 | 234.0609 | 270.3756 | 303.4142 | 332.8444 | 357.9336 | 275.2645 | 289.3772 | 303.4899 | 317.6025 | 331.7152 | 344.5993 | 357.4834 | 368.0244 | 373.4391 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475
L'avenir | 595.2929 | 0 | 0 | 0 | -85 | -89.3843 | -75.653 | -62.8922 | -46.7338 | -85.1388 | -102.0181 | -100.9419 | -77.8959 | -32.8976 | 22.2824 | 503.5784 | 473.4241 | 344.1904 | 245.747 | 282.547 | 317.5354 | 372.3149 | 419.9683 | 458.8062 | 487.3524 | 538.3987 | 589.4449 | 640.4912 | 691.5374 | 494.2772 | 514.9865 | 533.5257 | 549.8948 | 562.7665 | 573.6129 | 583.0649 | 587.1409 | 591.2169 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929
Total CASH-IN FLOW JALOUR | 970.7405 | -91.25 | -102.5 | -98.6108 | -164.5823 | -167.9546 | -144.3378 | -149.8227 | -135.1621 | -166.8695 | 237.8738 | 377.7167 | 530.4857 | 482.0967 | 416.3259 | 726.071 | 577.7476 | 464.7405 | 381.0099 | 426.5338 | 465.9052 | 547.5676 | 614.8238 | 673.2644 | 721.4133 | 808.7743 | 892.8592 | 973.3356 | 1049.471 | 769.5418 | 804.3637 | 837.0155 | 867.4973 | 894.4817 | 918.2122 | 940.5483 | 955.1653 | 964.656 | 970.7405 | 970.7405 | 970.7405 | 970.7405 | 970.7405 | 970.7405
NPV NET CASH FLOW -MEGP-ACCUMULATED
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 215.3114 | -88.3093 | -98.8459 | -95.3207 | -78.6291 | -77.77 | -69.6483 | -84.1553 | -85.3078 | -80.3203 | 223.5314 | 320.3139 | 407.8733 | 346.8709 | 270.4095 | 165.4554 | 95.4897 | 104.7876 | 112.9463 | 117.6281 | 119.9045 | 133.4167 | 142.9521 | 152.1802 | 161.111 | 177.1223 | 191.2198 | 203.3728 | 213.3994 | 181.4264 | 186.7087 | 191.8208 | 196.7681 | 201.556 | 205.7862 | 209.8801 | 213.1216 | 214.733 | 215.3114 | 215.3114 | 215.3114 | 215.3114 | 215.3114 | 215.3114
L'avenir | 307.5324 | 0 | 0 | 0 | -74.5614 | -78.2834 | -67.0022 | -56.8562 | -44.4228 | -73.0219 | -85.1863 | -84.4358 | -68.8804 | -39.4866 | -4.6035 | 289.8516 | 271.9978 | 197.9469 | 143.3568 | 163.106 | 181.2779 | 208.8117 | 231.9919 | 250.2751 | 263.2804 | 285.787 | 307.5682 | 328.6475 | 349.0475 | 272.7554 | 280.5068 | 287.2223 | 292.9606 | 297.3275 | 300.8887 | 303.892 | 305.1454 | 306.3584 | 307.5324 | 307.5324 | 307.5324 | 307.5324 | 307.5324 | 307.5324
NPV Total CASH-IN FLOW JALOUR | 522.8438 | -88.3093 | -98.8459 | -95.3207 | -153.1905 | -156.0533 | -136.6505 | -141.0115 | -129.7307 | -153.3422 | 138.3451 | 235.8782 | 338.9929 | 307.3843 | 265.806 | 455.3069 | 367.4876 | 302.7345 | 256.3031 | 280.7341 | 301.1823 | 342.2284 | 374.944 | 402.4554 | 424.3914 | 462.9093 | 498.7879 | 532.0203 | 562.4468 | 454.1818 | 467.2155 | 479.0431 | 489.7287 | 498.8835 | 506.6749 | 513.7721 | 518.267 | 521.0914 | 522.8438 | 522.8438 | 522.8438 | 522.8438 | 522.8438 | 522.8438
Accumulated Cash Available for Operation -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 1267.3007 | -91.25 | -102.5 | -98.6108 | -79.5823 | -55.5703 | -15.3247 | 24.541 | 65.5145 | 112.0934 | 573.5972 | 725.425 | 868.209 | 920.5197 | 946.8297 | 973.1396 | 996.1767 | 1012.4033 | 1027.116 | 1035.84 | 1040.2229 | 1067.1059 | 1086.7086 | 1106.3113 | 1125.914 | 1162.2288 | 1195.2674 | 1224.6976 | 1249.7867 | 1167.1177 | 1181.2304 | 1195.343 | 1209.4557 | 1223.5683 | 1236.4525 | 1249.3366 | 1259.8776 | 1265.2923 | 1267.3007 | 1267.3007 | 1267.3007 | 1267.3007 | 1267.3007 | 1267.3007
L'avenir | 1503.9764 | 0 | 0 | 0 | -85 | -89.3843 | -75.653 | -39.8922 | 6.6262 | 28.7137 | 56.687 | 100.558 | 161.1656 | 220.168 | 288.8153 | 915.6558 | 1031.046 | 1098.6426 | 1142.9796 | 1185.505 | 1226.2189 | 1280.9983 | 1328.6518 | 1367.4896 | 1396.0359 | 1447.0821 | 1498.1284 | 1549.1746 | 1600.2209 | 1402.9606 | 1423.6699 | 1442.2091 | 1458.5782 | 1471.45 | 1482.2963 | 1491.7483 | 1495.8243 | 1499.9003 | 1503.9764 | 1503.9764 | 1503.9764 | 1503.9764 | 1503.9764 | 1503.9764
| 2771.277 | -91.25 | -102.5 | -98.6108 | -164.5823 | -144.9546 | -90.9778 | -15.3513 | 72.1407 | 140.8071 | 630.2842 | 825.983 | 1029.3745 | 1140.6877 | 1235.645 | 1888.7954 | 2027.2227 | 2111.0459 | 2170.0956 | 2221.345 | 2266.4418 | 2348.1042 | 2415.3603 | 2473.8009 | 2521.9499 | 2609.3109 | 2693.3958 | 2773.8722 | 2850.0076 | 2570.0783 | 2604.9003 | 2637.5521 | 2668.0339 | 2695.0183 | 2718.7487 | 2741.0849 | 2755.7019 | 2765.1926 | 2771.277 | 2771.277 | 2771.277 | 2771.277 | 2771.277 | 2771.277

## Net Cash Flow -Without DP
Cash Available for Operation after - 20% RETAINED UNITS
Total Collections MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 2252.979 | 0 | 0 | 15.1392 | 30.2785 | 46.512 | 62.7455 | 62.3657 | 63.4736 | 80.3288 | 495.2538 | 185.5778 | 176.534 | 97.3107 | 71.31 | 71.31 | 68.037 | 61.2266 | 59.7127 | 53.7239 | 49.3829 | 49.3829 | 42.1027 | 42.1027 | 42.1027 | 36.3147 | 33.0386 | 29.4302 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 22.9051 | 22.9051 | 18.7396 | 9.6262 | 3.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 2673.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1156 | 36.2313 | 58.2608 | 69.0184 | 67.0875 | 72.9733 | 88.8711 | 105.6075 | 115.2524 | 124.8973 | 683.0905 | 171.6402 | 112.5966 | 89.337 | 87.5254 | 85.7139 | 77.2795 | 70.1534 | 61.3379 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 43.9314 | 36.8165 | 32.9586 | 29.1006 | 22.8831 | 19.2824 | 16.8036 | 7.2463 | 7.2463 | 7.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4926.7148 | 0 | 0 | 15.1392 | 30.2785 | 64.6277 | 98.9768 | 120.6265 | 132.4919 | 147.4164 | 568.2271 | 274.4488 | 282.1415 | 212.5632 | 196.2073 | 754.4004 | 239.6772 | 173.8232 | 149.0497 | 141.2494 | 135.0968 | 126.6624 | 112.2561 | 103.4406 | 93.149 | 87.361 | 84.0849 | 80.4764 | 76.1354 | 69.0206 | 61.9057 | 58.0477 | 54.1898 | 47.9723 | 42.1875 | 39.7087 | 25.9858 | 16.8724 | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALAHLY - SABBOUR Payments MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 985.6783 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7582 | 10.9765 | 10.9765 | 10.9765 | 10.9765 | 10.021 | 10.021 | 8.1986 | 4.2114 | 1.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 1169.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1916 | 16.1072 | 14.4194 | 12.7315 | 10.0114 | 8.436 | 7.3516 | 3.1702 | 3.1702 | 3.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2155.4377 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9498 | 27.0837 | 25.3959 | 23.708 | 20.9879 | 18.457 | 17.3725 | 11.3688 | 7.3817 | 4.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash Available for Operation -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 1267.3007 | -12.5 | -12.5 | 2.6392 | 17.7785 | 21.512 | 37.7455 | 37.3657 | 38.4736 | 42.8288 | 457.7538 | 148.0778 | 139.034 | 47.3107 | 21.31 | 21.31 | 18.037 | 11.2266 | 9.7127 | 3.7239 | -0.61706 | 24.3829 | 17.1027 | 17.1027 | 17.1027 | 36.3147 | 33.0386 | 29.4302 | 25.0892 | -82.669 | 14.1127 | 14.1127 | 14.1127 | 14.1127 | 12.8841 | 12.8841 | 10.541 | 5.4147 | 2.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 1503.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8844 | 11.2313 | 33.2608 | 44.0184 | 17.0875 | 22.9733 | 38.8711 | 55.6075 | 52.7524 | 62.3973 | 620.5905 | 109.1402 | 62.5966 | 39.337 | 37.5254 | 35.7139 | 52.2795 | 45.1534 | 36.3379 | 26.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | -197.2602 | 20.7093 | 18.5392 | 16.3691 | 12.8718 | 10.8463 | 9.452 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 2771.277 | -12.5 | -12.5 | 2.6392 | 17.7785 | 14.6277 | 48.9768 | 70.6265 | 82.4919 | 59.9164 | 480.7271 | 186.9488 | 194.6415 | 100.0632 | 83.7073 | 641.9004 | 127.1772 | 73.8232 | 49.0497 | 41.2494 | 35.0968 | 76.6624 | 62.2561 | 53.4406 | 43.149 | 87.361 | 84.0849 | 80.4764 | 76.1354 | -279.9293 | 34.8219 | 32.6518 | 30.4817 | 26.9844 | 23.7304 | 22.3361 | 14.617 | 9.4907 | 6.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV Cash Available for Operation -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 833.8809 | -12.0972 | -11.7073 | 2.3922 | 15.5952 | 18.2621 | 31.0105 | 29.7091 | 29.6042 | 31.8934 | 329.8905 | 103.2765 | 93.844 | 30.9043 | 13.4715 | 13.0374 | 10.6794 | 6.4329 | 5.386 | 1.9985 | -0.32048 | 12.2556 | 8.3193 | 8.0512 | 7.7918 | 16.0113 | 14.0974 | 12.153 | 10.0266 | -31.973 | 5.2823 | 5.1121 | 4.9473 | 4.7879 | 4.2302 | 4.0939 | 3.2414 | 1.6114 | 0.57843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 893.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8443 | 9.2273 | 26.4454 | 33.8707 | 12.7246 | 16.5562 | 27.1105 | 37.5335 | 34.4589 | 39.4456 | 379.6749 | 64.6198 | 35.8678 | 21.8137 | 20.1385 | 18.5487 | 26.2773 | 21.9641 | 17.1063 | 11.8663 | 22.5065 | 21.7812 | 21.0793 | 20.4 | -76.2921 | 7.7514 | 6.7155 | 5.7383 | 4.3669 | 3.5612 | 3.0034 | 1.2534 | 1.213 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1727.5387 | -12.0972 | -11.7073 | 2.3922 | 15.5952 | 12.4178 | 40.2377 | 56.1545 | 63.4749 | 44.618 | 346.4467 | 130.387 | 131.3775 | 65.3632 | 52.9171 | 392.7123 | 75.2991 | 42.3007 | 27.1997 | 22.137 | 18.2282 | 38.5329 | 30.2835 | 25.1576 | 19.6581 | 38.5179 | 35.8787 | 33.2323 | 30.4266 | -108.265 | 13.0337 | 11.8276 | 10.6857 | 9.1548 | 7.7914 | 7.0973 | 4.4948 | 2.8244 | 1.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASH OUT FLOW CAPEX -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 891.8532 | M 15: 23; M 18: 30.36; M 21: 58.1114; M 24: 42.4714; M 27: 39.8813; M 30: 39.8813; M 33: 13.061; M 36: 13.061; M 39: 145.698; M 42: 147.2608; M 45: 197.8608; M 48: 141.2062; M 51: 0; M 54: 0; M 57: 0; M 60: 0; M 63: 0; M 66: 0
L'avenir | 908.6834 | M 15: 0; M 18: 0; M 21: 23; M 24: 30.36; M 27: 60.4925; M 30: 44.8525; M 33: 42.7949; M 36: 37.5615; M 39: 14.0041; M 42: 13.4674; M 45: 145.5445; M 48: 145.5445; M 51: 196.8303; M 54: 142.7803; M 57: 5.7254; M 60: 5.7254; M 63: 0; M 66: 0
Total | 1800.5366 | 23 | 30.36 | 81.1114 | 72.8314 | 100.3738 | 84.7338 | 55.8559 | 50.6225 | 159.7022 | 160.7282 | 343.4053 | 286.7507 | 196.8303 | 142.7803 | 5.7254 | 5.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV CASH OUT FLOW CAPEX -MEGP |  | M 3: 32.9716; M 6: 38.8023; M 9: 49.1311; M 12: 33.8285; M 15: 31.1046; M 18: 30.1022; M 21: 10.3847; M 24: 11.1523; M 27: 109.6608; M 30: 0.00010425; M 33: 131.5386; M 36: 90.8174; M 39: 0; M 42: 0; M 45: 0; M 48: 0; M 51: 0
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 592.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5253 | 24.9428 | 46.2038 | 32.6804 | 29.6984 | 28.7413 | 9.1094 | 8.8158 | 95.1728 | 93.0937 | 121.0505 | 83.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 565.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2871 | 23.361 | 45.047 | 32.324 | 29.8472 | 25.353 | 9.1478 | 8.5136 | 89.0436 | 86.174 | 112.7837 | 79.1765 | 3.0726 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1157.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5253 | 24.9428 | 64.4909 | 56.0414 | 74.7454 | 61.0653 | 38.9566 | 34.1688 | 104.3206 | 101.6073 | 210.094 | 169.7794 | 112.7837 | 79.1765 | 3.0726 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NET CASH FLOW -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 375.4475 | -12.5 | -12.5 | 2.6392 | 17.7785 | -1.488 | 7.3855 | -20.7457 | -3.9978 | 2.9476 | 417.8726 | 135.0167 | 125.973 | -98.3873 | -125.9508 | -176.5508 | -123.1692 | 11.2266 | 9.7127 | 3.7239 | -0.61706 | 24.3829 | 17.1027 | 17.1027 | 17.1027 | 36.3147 | 33.0386 | 29.4302 | 25.0892 | -82.669 | 14.1127 | 14.1127 | 14.1127 | 14.1127 | 12.8841 | 12.8841 | 10.541 | 5.4147 | 2.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 595.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8844 | 11.2313 | 10.2608 | 13.6584 | -43.405 | -21.8793 | -3.9239 | 18.046 | 38.7483 | 48.93 | 475.046 | -36.4043 | -134.2337 | -103.4433 | 31.8 | 29.9884 | 52.2795 | 45.1534 | 36.3379 | 26.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | -197.2602 | 20.7093 | 18.5392 | 16.3691 | 12.8718 | 10.8463 | 9.452 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 970.7405 | -12.5 | -12.5 | 2.6392 | 17.7785 | -8.3723 | 18.6168 | -10.4849 | 9.6606 | -40.4574 | 395.9933 | 131.0929 | 144.019 | -59.639 | -77.0208 | 298.4952 | -159.5734 | -123.0071 | -93.7306 | 35.5239 | 29.3714 | 76.6624 | 62.2561 | 53.4406 | 43.149 | 87.361 | 84.0849 | 80.4764 | 76.1354 | -279.9293 | 34.8219 | 32.6518 | 30.4817 | 26.9844 | 23.7304 | 22.3361 | 14.617 | 9.4907 | 6.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV NET CASH FLOW -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 241.2414 | -12.0972 | -11.7073 | 2.3922 | 15.5952 | -1.2632 | 6.0677 | -16.4947 | -3.0762 | 2.195 | 301.1492 | 94.1671 | 85.0282 | -64.2685 | -79.6222 | -108.0131 | -72.926 | 6.4329 | 5.386 | 1.9985 | -0.32048 | 12.2556 | 8.3193 | 8.0512 | 7.7918 | 16.0113 | 14.0974 | 12.153 | 10.0266 | -31.973 | 5.2823 | 5.1121 | 4.9473 | 4.7879 | 4.2302 | 4.0939 | 3.2414 | 1.6114 | 0.57843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 328.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8443 | 9.2273 | 8.1583 | 10.5097 | -32.3224 | -15.7678 | -2.7367 | 12.1805 | 25.3112 | 30.932 | 290.6314 | -21.5542 | -76.9159 | -57.3628 | 17.0659 | 15.575 | 26.2773 | 21.9641 | 17.1063 | 11.8663 | 22.5065 | 21.7812 | 21.0793 | 20.4 | -76.2921 | 7.7514 | 6.7155 | 5.7383 | 4.3669 | 3.5612 | 3.0034 | 1.2534 | 1.213 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 569.7945 | -12.0972 | -11.7073 | 2.3922 | 15.5952 | -7.1075 | 15.295 | -8.3364 | 7.4335 | -30.1274 | 285.3814 | 91.4304 | 97.2087 | -38.9573 | -48.6902 | 182.6182 | -94.4803 | -70.483 | -51.9768 | 19.0644 | 15.2546 | 38.5329 | 30.2835 | 25.1576 | 19.6581 | 38.5179 | 35.8787 | 33.2323 | 30.4266 | -108.265 | 13.0337 | 11.8276 | 10.6857 | 9.1548 | 7.7914 | 7.0973 | 4.4948 | 2.8244 | 1.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NET CASH FLOW -MEGP-ACCUMULATED
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 375.4475 | -12.5 | -25 | -22.3608 | -4.5823 | -6.0703 | 1.3153 | -19.4304 | -23.4283 | -20.4807 | 397.3919 | 532.4086 | 658.3816 | 559.9943 | 434.0435 | 257.4927 | 134.3235 | 145.5502 | 155.2629 | 158.9868 | 158.3698 | 182.7527 | 199.8554 | 216.9582 | 234.0609 | 270.3756 | 303.4142 | 332.8444 | 357.9336 | 275.2645 | 289.3772 | 303.4899 | 317.6025 | 331.7152 | 344.5993 | 357.4834 | 368.0244 | 373.4391 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475 | 375.4475
L'avenir | 595.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8844 | 4.347 | 14.6078 | 28.2662 | -15.1388 | -37.0181 | -40.9419 | -22.8959 | 15.8524 | 64.7824 | 539.8284 | 503.4241 | 369.1904 | 265.747 | 297.547 | 327.5354 | 379.8149 | 424.9683 | 461.3062 | 487.3524 | 538.3987 | 589.4449 | 640.4912 | 691.5374 | 494.2772 | 514.9865 | 533.5257 | 549.8948 | 562.7665 | 573.6129 | 583.0649 | 587.1409 | 591.2169 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929 | 595.2929
Total CASH-IN FLOW JALOUR | 970.7405 | -12.5 | -25 | -22.3608 | -4.5823 | -12.9546 | 5.6622 | -4.8227 | 4.8379 | -35.6195 | 360.3738 | 491.4667 | 635.4857 | 575.8467 | 498.8259 | 797.321 | 637.7476 | 514.7405 | 421.0099 | 456.5338 | 485.9052 | 562.5676 | 624.8238 | 678.2644 | 721.4133 | 808.7743 | 892.8592 | 973.3356 | 1049.471 | 769.5418 | 804.3637 | 837.0155 | 867.4973 | 894.4817 | 918.2122 | 940.5483 | 955.1653 | 964.656 | 970.7405 | 970.7405 | 970.7405 | 970.7405 | 970.7405 | 970.7405
NPV NET CASH FLOW -MEGP-ACCUMULATED
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 241.2414 | -12.0972 | -23.8045 | -21.4123 | -5.8171 | -7.0803 | -1.0126 | -17.5073 | -20.5835 | -18.3885 | 282.7607 | 376.9278 | 461.956 | 397.6875 | 318.0653 | 210.0522 | 137.1261 | 143.559 | 148.945 | 150.9435 | 150.623 | 162.8787 | 171.198 | 179.2493 | 187.041 | 203.0524 | 217.1498 | 229.3028 | 239.3294 | 207.3565 | 212.6388 | 217.7508 | 222.6981 | 227.486 | 231.7163 | 235.8102 | 239.0516 | 240.663 | 241.2414 | 241.2414 | 241.2414 | 241.2414 | 241.2414 | 241.2414
L'avenir | 328.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8443 | 3.383 | 11.5413 | 22.0509 | -10.2715 | -26.0392 | -28.7759 | -16.5954 | 8.7158 | 39.6478 | 330.2791 | 308.7249 | 231.809 | 174.4462 | 191.512 | 207.0871 | 233.3644 | 255.3285 | 272.4348 | 284.3012 | 306.8077 | 328.5889 | 349.6682 | 370.0682 | 293.7761 | 301.5275 | 308.243 | 313.9813 | 318.3482 | 321.9094 | 324.9127 | 326.1661 | 327.3792 | 328.5531 | 328.5531 | 328.5531 | 328.5531 | 328.5531 | 328.5531
NPV Total CASH-IN FLOW JALOUR | 569.7945 | -12.0972 | -23.8045 | -21.4123 | -5.8171 | -12.9246 | 2.3704 | -5.9661 | 1.4674 | -28.66 | 256.7215 | 348.1519 | 445.3606 | 406.4032 | 357.7131 | 540.3313 | 445.851 | 375.368 | 323.3912 | 342.4556 | 357.7101 | 396.2431 | 426.5265 | 451.6841 | 471.3422 | 509.86 | 545.7387 | 578.971 | 609.3976 | 501.1326 | 514.1663 | 525.9938 | 536.6795 | 545.8342 | 553.6256 | 560.7229 | 565.2177 | 568.0422 | 569.7945 | 569.7945 | 569.7945 | 569.7945 | 569.7945 | 569.7945
Accumulated Cash Available for Operation -MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 1267.3007 | -12.5 | -25 | -22.3608 | -4.5823 | 16.9297 | 54.6753 | 92.041 | 130.5145 | 173.3434 | 631.0972 | 779.175 | 918.209 | 965.5197 | 986.8297 | 1008.1396 | 1026.1767 | 1037.4033 | 1047.116 | 1050.84 | 1050.2229 | 1074.6059 | 1091.7086 | 1108.8113 | 1125.914 | 1162.2288 | 1195.2674 | 1224.6976 | 1249.7867 | 1167.1177 | 1181.2304 | 1195.343 | 1209.4557 | 1223.5683 | 1236.4525 | 1249.3366 | 1259.8776 | 1265.2923 | 1267.3007 | 1267.3007 | 1267.3007 | 1267.3007 | 1267.3007 | 1267.3007
L'avenir | 1503.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8844 | 4.347 | 37.6078 | 81.6262 | 98.7137 | 121.687 | 160.558 | 216.1656 | 268.918 | 331.3153 | 951.9058 | 1061.046 | 1123.6426 | 1162.9796 | 1200.505 | 1236.2189 | 1288.4983 | 1333.6518 | 1369.9896 | 1396.0359 | 1447.0821 | 1498.1284 | 1549.1746 | 1600.2209 | 1402.9606 | 1423.6699 | 1442.2091 | 1458.5782 | 1471.45 | 1482.2963 | 1491.7483 | 1495.8243 | 1499.9003 | 1503.9764 | 1503.9764 | 1503.9764 | 1503.9764 | 1503.9764 | 1503.9764
| 2771.277 | -12.5 | -25 | -22.3608 | -4.5823 | 10.0454 | 59.0222 | 129.6487 | 212.1407 | 272.0571 | 752.7842 | 939.733 | 1134.3745 | 1234.4377 | 1318.145 | 1960.0454 | 2087.2227 | 2161.0459 | 2210.0956 | 2251.345 | 2286.4418 | 2363.1042 | 2425.3603 | 2478.8009 | 2521.9499 | 2609.3109 | 2693.3958 | 2773.8722 | 2850.0076 | 2570.0783 | 2604.9003 | 2637.5521 | 2668.0339 | 2695.0183 | 2718.7487 | 2741.0849 | 2755.7019 | 2765.1926 | 2771.277 | 2771.277 | 2771.277 | 2771.277 | 2771.277 | 2771.277

## Cash In Flow Summary
Sales - 20% RETAINED
MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 2252.979 | 0 | 0 | 15.1392 | 30.2785 | 46.512 | 62.7455 | 62.3657 | 63.4736 | 80.3288 | 495.2538 | 185.5778 | 176.534 | 97.3107 | 71.31 | 71.31 | 68.037 | 61.2266 | 59.7127 | 53.7239 | 49.3829 | 49.3829 | 42.1027 | 42.1027 | 42.1027 | 36.3147 | 33.0386 | 29.4302 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 25.0892 | 22.9051 | 22.9051 | 18.7396 | 9.6262 | 3.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 2673.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1156 | 36.2313 | 58.2608 | 69.0184 | 67.0875 | 72.9733 | 88.8711 | 105.6075 | 115.2524 | 124.8973 | 683.0905 | 171.6402 | 112.5966 | 89.337 | 87.5254 | 85.7139 | 77.2795 | 70.1534 | 61.3379 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 51.0462 | 43.9314 | 36.8165 | 32.9586 | 29.1006 | 22.8831 | 19.2824 | 16.8036 | 7.2463 | 7.2463 | 7.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4926.7148 | 0 | 0 | 15.1392 | 30.2785 | 64.6277 | 98.9768 | 120.6265 | 132.4919 | 147.4164 | 568.2271 | 274.4488 | 282.1415 | 212.5632 | 196.2073 | 754.4004 | 239.6772 | 173.8232 | 149.0497 | 141.2494 | 135.0968 | 126.6624 | 112.2561 | 103.4406 | 93.149 | 87.361 | 84.0849 | 80.4764 | 76.1354 | 69.0206 | 61.9057 | 58.0477 | 54.1898 | 47.9723 | 42.1875 | 39.7087 | 25.9858 | 16.8724 | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Project | Total Sales NPV | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 1416.8308 | 0 | 0 | 13.7223 | 26.5601 | 39.4852 | 51.5496 | 49.5864 | 48.8408 | 59.8185 | 356.9158 | 129.4308 | 119.1554 | 63.5653 | 45.0799 | 43.6272 | 40.2834 | 35.0828 | 33.1127 | 28.8317 | 25.648 | 24.8214 | 20.4802 | 19.8202 | 19.1814 | 16.0113 | 14.0974 | 12.153 | 10.0266 | 9.7034 | 9.3907 | 9.0881 | 8.7952 | 8.5118 | 7.5204 | 7.278 | 5.7626 | 2.8647 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 1549.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3788 | 29.7664 | 46.3226 | 53.1074 | 49.9581 | 52.5898 | 61.9829 | 71.2821 | 75.2852 | 78.9562 | 417.9122 | 101.6248 | 64.5178 | 49.5404 | 46.9717 | 44.5171 | 38.8431 | 34.125 | 28.8753 | 23.256 | 22.5065 | 21.7812 | 21.0793 | 20.4 | 16.9908 | 13.7802 | 11.9387 | 10.2015 | 7.7634 | 6.331 | 5.3393 | 2.2283 | 2.1565 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2966.2271 | 0 | 0 | 13.7223 | 26.5601 | 54.864 | 81.3161 | 95.909 | 101.9483 | 109.7766 | 409.5056 | 191.4137 | 190.4375 | 138.8504 | 124.0361 | 461.5394 | 141.9082 | 99.6007 | 82.6531 | 75.8034 | 70.165 | 63.6645 | 54.6051 | 48.6954 | 42.4374 | 38.5179 | 35.8787 | 33.2323 | 30.4266 | 26.6943 | 23.171 | 21.0268 | 18.9967 | 16.2752 | 13.8514 | 12.6173 | 7.9908 | 5.0212 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accumulated MEGP
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 2252.979 | 0 | 0 | 15.1392 | 45.4177 | 91.9297 | 154.6753 | 217.041 | 280.5145 | 360.8434 | 856.0972 | 1041.675 | 1218.209 | 1315.5197 | 1386.8297 | 1458.1396 | 1526.1767 | 1587.4033 | 1647.116 | 1700.84 | 1750.2229 | 1799.6059 | 1841.7086 | 1883.8113 | 1925.914 | 1962.2288 | 1995.2674 | 2024.6976 | 2049.7867 | 2074.8759 | 2099.9651 | 2125.0543 | 2150.1434 | 2175.2326 | 2198.1377 | 2221.0428 | 2239.7824 | 2249.4085 | 2252.979 | 2252.979 | 2252.979 | 2252.979 | 2252.979 | 2252.979
L'avenir | 2673.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1156 | 54.3469 | 112.6078 | 181.6262 | 248.7137 | 321.687 | 410.558 | 516.1656 | 631.418 | 756.3153 | 1439.4058 | 1611.046 | 1723.6426 | 1812.9796 | 1900.505 | 1986.2189 | 2063.4983 | 2133.6518 | 2194.9896 | 2246.0359 | 2297.0821 | 2348.1284 | 2399.1746 | 2450.2209 | 2494.1523 | 2530.9688 | 2563.9273 | 2593.0279 | 2615.911 | 2635.1934 | 2651.997 | 2659.2432 | 2666.4895 | 2673.7357 | 2673.7357 | 2673.7357 | 2673.7357 | 2673.7357 | 2673.7357
| 4926.7148 | 0 | 0 | 15.1392 | 45.4177 | 110.0454 | 209.0222 | 329.6487 | 462.1407 | 609.5571 | 1177.7842 | 1452.233 | 1734.3745 | 1946.9377 | 2143.145 | 2897.5454 | 3137.2227 | 3311.0459 | 3460.0956 | 3601.345 | 3736.4418 | 3863.1042 | 3975.3603 | 4078.8009 | 4171.9499 | 4259.3109 | 4343.3958 | 4423.8722 | 4500.0076 | 4569.0282 | 4630.9339 | 4688.9816 | 4743.1713 | 4791.1436 | 4833.3311 | 4873.0398 | 4899.0256 | 4915.898 | 4926.7148 | 4926.7148 | 4926.7148 | 4926.7148 | 4926.7148 | 4926.7148
Project | Total Sales NPV | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 1416.8308 | 0 | 0 | 13.7223 | 40.2823 | 79.7675 | 131.3171 | 180.9035 | 229.7443 | 289.5628 | 646.4786 | 775.9094 | 895.0648 | 958.6301 | 1003.71 | 1047.3372 | 1087.6206 | 1122.7034 | 1155.8162 | 1184.6478 | 1210.2958 | 1235.1172 | 1255.5974 | 1275.4175 | 1294.599 | 1310.6103 | 1324.7078 | 1336.8608 | 1346.8874 | 1356.5908 | 1365.9816 | 1375.0697 | 1383.8649 | 1392.3767 | 1399.8971 | 1407.1752 | 1412.9377 | 1415.8024 | 1416.8308 | 1416.8308 | 1416.8308 | 1416.8308 | 1416.8308 | 1416.8308
L'avenir | 1549.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3788 | 45.1452 | 91.4679 | 144.5753 | 194.5334 | 247.1232 | 309.1061 | 380.3882 | 455.6733 | 534.6295 | 952.5417 | 1054.1665 | 1118.6843 | 1168.2247 | 1215.1964 | 1259.7135 | 1298.5566 | 1332.6815 | 1361.5568 | 1384.8128 | 1407.3193 | 1429.1005 | 1450.1798 | 1470.5798 | 1487.5706 | 1501.3509 | 1513.2895 | 1523.491 | 1531.2544 | 1537.5853 | 1542.9246 | 1545.1529 | 1547.3094 | 1549.3963 | 1549.3963 | 1549.3963 | 1549.3963 | 1549.3963 | 1549.3963
| 2966.2271 | 0 | 0 | 13.7223 | 40.2823 | 95.1463 | 176.4624 | 272.3713 | 374.3196 | 484.0962 | 893.6018 | 1085.0155 | 1275.453 | 1414.3034 | 1538.3396 | 1999.8789 | 2141.7871 | 2241.3877 | 2324.0409 | 2399.8442 | 2470.0093 | 2533.6738 | 2588.2789 | 2636.9743 | 2679.4117 | 2717.9296 | 2753.8083 | 2787.0406 | 2817.4672 | 2844.1614 | 2867.3324 | 2888.3592 | 2907.3559 | 2923.6311 | 2937.4824 | 2950.0998 | 2958.0906 | 2963.1118 | 2966.2271 | 2966.2271 | 2966.2271 | 2966.2271 | 2966.2271 | 2966.2271
100% Sales
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 2816.2238 | 0 | 0 | 18.924 | 37.8481 | 58.14 | 78.4319 | 77.9571 | 79.3419 | 100.4111 | 619.0673 | 231.9722 | 220.6675 | 121.6384 | 89.1375 | 89.1375 | 85.0463 | 76.5333 | 74.6409 | 67.1549 | 61.7287 | 61.7287 | 52.6284 | 52.6284 | 52.6284 | 45.3934 | 41.2983 | 36.7877 | 31.3615 | 31.3615 | 31.3615 | 31.3615 | 31.3615 | 31.3615 | 28.6314 | 28.6314 | 23.4244 | 12.0327 | 4.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 3342.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6446 | 45.2891 | 72.826 | 86.273 | 83.8594 | 91.2166 | 111.0888 | 132.0094 | 144.0655 | 156.1217 | 853.8631 | 214.5502 | 140.7457 | 111.6712 | 109.4068 | 107.1423 | 96.5993 | 87.6918 | 76.6723 | 63.8078 | 63.8078 | 63.8078 | 63.8078 | 63.8078 | 54.9142 | 46.0206 | 41.1982 | 36.3757 | 28.6039 | 24.1029 | 21.0045 | 9.0578 | 9.0578 | 9.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6158.3934 | 0 | 0 | 18.924 | 37.8481 | 80.7846 | 123.721 | 150.7832 | 165.6149 | 184.2705 | 710.2839 | 343.061 | 352.6769 | 265.704 | 245.2591 | 943.0005 | 299.5965 | 217.279 | 186.3121 | 176.5617 | 168.871 | 158.328 | 140.3202 | 129.3008 | 116.4362 | 109.2012 | 105.1061 | 100.5955 | 95.1693 | 86.2757 | 77.3821 | 72.5597 | 67.7372 | 59.9654 | 52.7343 | 49.6358 | 32.4823 | 21.0905 | 13.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALAHLY - SABBOUR % |  | M 3: 35%
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 985.6783 | 0 | 0 | 6.6234 | 13.2468 | 20.349 | 27.4512 | 27.285 | 27.7697 | 35.1439 | 216.6736 | 81.1903 | 77.2336 | 42.5735 | 31.1981 | 31.1981 | 29.7662 | 26.7867 | 26.1243 | 23.5042 | 21.605 | 21.605 | 18.4199 | 18.4199 | 18.4199 | 15.8877 | 14.4544 | 12.8757 | 10.9765 | 10.9765 | 10.9765 | 10.9765 | 10.9765 | 10.9765 | 10.021 | 10.021 | 8.1986 | 4.2114 | 1.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'avenir | 1169.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9256 | 15.8512 | 25.4891 | 30.1955 | 29.3508 | 31.9258 | 38.8811 | 46.2033 | 50.4229 | 54.6426 | 298.8521 | 75.0926 | 49.261 | 39.0849 | 38.2924 | 37.4998 | 33.8098 | 30.6921 | 26.8353 | 22.3327 | 22.3327 | 22.3327 | 22.3327 | 22.3327 | 19.22 | 16.1072 | 14.4194 | 12.7315 | 10.0114 | 8.436 | 7.3516 | 3.1702 | 3.1702 | 3.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2155.4377 | 0 | 0 | 6.6234 | 13.2468 | 28.2746 | 43.3024 | 52.7741 | 57.9652 | 64.4947 | 248.5994 | 120.0714 | 123.4369 | 92.9964 | 85.8407 | 330.0502 | 104.8588 | 76.0477 | 65.2092 | 61.7966 | 59.1049 | 55.4148 | 49.1121 | 45.2553 | 40.7527 | 38.2204 | 36.7871 | 35.2084 | 33.3092 | 30.1965 | 27.0837 | 25.3959 | 23.708 | 20.9879 | 18.457 | 17.3725 | 11.3688 | 7.3817 | 4.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALAHLY - SABBOUR ACCUM
Project | Total Sales | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114 | M 117 | M 120 | M 123 | M 126 | M 129
Green Square | 985.6783 | 0 | 0 | 6.6234 | 19.8702 | 40.2193 | 67.6704 | 94.9554 | 122.7251 | 157.869 | 374.5425 | 455.7328 | 532.9664 | 575.5399 | 606.738 | 637.9361 | 667.7023 | 694.489 | 720.6133 | 744.1175 | 765.7225 | 787.3276 | 805.7475 | 824.1675 | 842.5874 | 858.4751 | 872.9295 | 885.8052 | 896.7817 | 907.7582 | 918.7347 | 929.7112 | 940.6877 | 951.6643 | 961.6852 | 971.7062 | 979.9048 | 984.1162 | 985.6783 | 985.6783 | 985.6783 | 985.6783 | 985.6783 | 985.6783
L'avenir | 1169.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9256 | 23.7768 | 49.2659 | 79.4614 | 108.8122 | 140.7381 | 179.6191 | 225.8224 | 276.2454 | 330.888 | 629.74 | 704.8326 | 754.0936 | 793.1786 | 831.4709 | 868.9708 | 902.7805 | 933.4726 | 960.308 | 982.6407 | 1004.9734 | 1027.3062 | 1049.6389 | 1071.9716 | 1091.1916 | 1107.2988 | 1121.7182 | 1134.4497 | 1144.4611 | 1152.8971 | 1160.2487 | 1163.4189 | 1166.5892 | 1169.7594 | 1169.7594 | 1169.7594 | 1169.7594 | 1169.7594 | 1169.7594
| 2155.4377 | 0 | 0 | 6.6234 | 19.8702 | 48.1448 | 91.4472 | 144.2213 | 202.1865 | 266.6812 | 515.2806 | 635.3519 | 758.7888 | 851.7852 | 937.6259 | 1267.6761 | 1372.5349 | 1448.5826 | 1513.7918 | 1575.5884 | 1634.6933 | 1690.1081 | 1739.2201 | 1784.4754 | 1825.2281 | 1863.4485 | 1900.2356 | 1935.4441 | 1968.7533 | 1998.9498 | 2026.0336 | 2051.4294 | 2075.1375 | 2096.1253 | 2114.5824 | 2131.9549 | 2143.3237 | 2150.7054 | 2155.4377 | 2155.4377 | 2155.4377 | 2155.4377 | 2155.4377 | 2155.4377

## Green Square
GREEN SQUARE
| BUA (M²) | RETAINED% | Total | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108 | M 111 | M 114
COMMERCIAL PRICE |  |  |  | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
ADMIN PRICE |  |  |  | 125 | 125 | 135 | 135 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
DELIVERY DATE(month) |  | 36 |  | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARGET SALES % COMM. | 4341 | 20 |  |  |  | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARGET SALES % ADMIN | 10129 | 20 |  |  |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALLMENTS (YRS) | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DOWN PAYMENT % | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 MONTHS % | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
DELIVERY PAYMENT % | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
YEAR 1 (4Q) % | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5
YEAR 2 (4Q) % | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 10 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 10 | 10 | 17.5 | 17.5
YEAR 3 (4Q) % | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
YEAR 4 (4Q) % | [5 empty] | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEAR 5 (4Q) % | [5 empty] | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEAR 6 (4Q) % | [5 empty] | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEAR 7 (4Q) % | [5 empty] | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEAR 8 (4Q) % | [5 empty] | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Sales(COMMERCIAL) |  |  | 931144.5 | 0 | 0 | 97672.5 | 97672.5 | 75967.5 | 75967.5 | 83564.25 | 83564.25 | 91161 | 130230 | 130230 | 65115 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Sales (ADMIN) |  |  | 1321834.5 | 0 | 0 | 205112.25 | 205112.25 | 162064 | 162064 | 91161 | 91161 | 101290 | 101290 | 101290 | 101290 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Sales |  |  | 2252979 | 0 | 0 | 302784.75 | 302784.75 | 238031.5 | 238031.5 | 174725.25 | 174725.25 | 192451 | 231520 | 231520 | 166405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 302784.75 | 605569.5 | 843601 | 1081632.5 | 1256357.75 | 1431083 | 1623534 | 1855054 | 2086574 | 2021459 | 2086574 | 2021459 | 2086574 | 2021459
|  |  | Total | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108
Bulk Payments
DOWN PAYMENT (COMMERCIAL) |  |  | 113951.25 | 0 | 0 | 4883.625 | 4883.625 | 7596.75 | 7596.75 | 8356.425 | 8356.425 | 13674.15 | 19534.5 | 26046 | 13023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOWN PAYMENT (ADMIN) |  |  | 142059.225 | 0 | 0 | 10255.6125 | 10255.6125 | 16206.4 | 16206.4 | 9116.1 | 9116.1 | 15193.5 | 15193.5 | 20258 | 20258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 MONTHS (COMMERCIAL) |  |  | 113951.25 |  | 0 | 0 | 4883.625 | 4883.625 | 7596.75 | 7596.75 | 8356.425 | 8356.425 | 13674.15 | 19534.5 | 26046 | 13023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 MONTHS (ADMIN) |  |  | 142059.225 |  | 0 | 0 | 10255.6125 | 10255.6125 | 16206.4 | 16206.4 | 9116.1 | 9116.1 | 15193.5 | 15193.5 | 20258 | 20258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DELIVERY PAYMENT (COMMERCIAL) |  |  | 207065.7 | [9 empty] | 158229.45 | 32557.5 | 16278.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DELIVERY PAYMENT (ADMIN) |  |  | 284624.9 | [9 empty] | 233979.9 | 25322.5 | 25322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalments |  |  | 0
MONTH 3 (COMMERCIAL) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 3 (ADMIN) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 6 (COMMERCIAL) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 6 (ADMIN) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 9 (COMMERCIAL) |  |  | 68370.75 |  |  |  |  | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45
MONTH 9 (ADMIN) |  |  | 143578.575 |  |  |  |  | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245
MONTH 12 (COMMERCIAL) |  |  | 68370.75 | [5 empty] | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45 | 1953.45
MONTH 12 (ADMIN) |  |  | 143578.575 | [5 empty] | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 5127.8062 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245 | 4102.245
MONTH 15 (COMMERCIAL) |  |  | 45580.5 | [6 empty] | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125
MONTH 15 (ADMIN) |  |  | 97238.4 | [6 empty] | 4051.6 | 4051.6 | 4051.6 | 4051.6 | 4051.6 | 4051.6 | 4051.6 | 4051.6 | 4051.6 | 4051.6 | 4051.6 | 4051.6 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96 | 2430.96
MONTH 18 (COMMERCIAL) |  |  | 45580.5 | [7 empty] | 2373.9844 | 2373.9844 | 2373.9844 | 2373.9844 | 2373.9844 | 2373.9844 | 2373.9844 | 2373.9844 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 1329.4313 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 18 (ADMIN) |  |  | 97238.4 | [7 empty] | 5064.5 | 5064.5 | 5064.5 | 5064.5 | 5064.5 | 5064.5 | 5064.5 | 5064.5 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 2836.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
MONTH 21 (COMMERCIAL) |  |  | 50138.55 | [8 empty] | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 1462.3744 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 21 (ADMIN) |  |  | 54696.6 | [8 empty] | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 1595.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 24 (COMMERCIAL) |  |  | 50138.55 | [9 empty] | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 2611.3828 | 1044.5531 | 1044.5531 | 1044.5531 | 1044.5531 | 1044.5531 | 1044.5531 | 1044.5531 | 1044.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
MONTH 24 (ADMIN) |  |  | 54696.6 | [9 empty] | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 1139.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
MONTH 27 (COMMERCIAL) |  |  | 41022.45 | [10 empty] | 3418.5375 | 3418.5375 | 3418.5375 | 3418.5375 | 3418.5375 | 3418.5375 | 3418.5375 | 3418.5375 | 1709.2687 | 1709.2687 | 1709.2687 | 1709.2687 | 1709.2687 | 1709.2687 | 1709.2687 | 1709.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 27 (ADMIN) |  |  | 45580.5 | [10 empty] | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 30 (COMMERCIAL) |  |  | 58603.5 | [11 empty] | 4883.625 | 4883.625 | 4883.625 | 4883.625 | 4883.625 | 4883.625 | 4883.625 | 4883.625 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 2441.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 30 (ADMIN) |  |  | 45580.5 | [11 empty] | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 1899.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 33 (COMMERCIAL) |  |  | 45580.5 | [12 empty] | 4883.625 | 4883.625 | 4883.625 | 4883.625 | 3255.75 | 3255.75 | 3255.75 | 3255.75 | 3255.75 | 3255.75 | 3255.75 | 3255.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 33 (ADMIN) |  |  | 35451.5 | [12 empty] | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 3798.375 | 2532.25 | 2532.25 | 2532.25 | 2532.25 | 2532.25 | 2532.25 | 2532.25 | 2532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 36 (COMMERCIAL) |  |  | 22790.25 | [13 empty] | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 2848.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 36 (ADMIN) |  |  | 35451.5 | [13 empty] | 4431.4375 | 4431.4375 | 4431.4375 | 4431.4375 | 4431.4375 | 4431.4375 | 4431.4375 | 4431.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 39 (COMMERCIAL) |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 39 (ADMIN) |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 42 (COMMERCIAL) |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 42 (ADMIN) |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 45 (COMMERCIAL) |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 45 (ADMIN) |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 48 (COMMERCIAL) |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 48 (ADMIN) |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total colections |  |  | 2252979 | 0 | 0 | 15139.2375 | 30278.475 | 46512.0062 | 62745.5375 | 62365.7 | 63473.5594 | 80328.8484 | 495253.8375 | 185577.75 | 176534 | 97310.75 | 71309.9688 | 71309.9688 | 68037.0356 | 61226.6397 | 59712.7159 | 53723.9447 | 49382.9447 | 49382.9447 | 42102.7259 | 42102.7259 | 42102.7259 | 36314.7259 | 33038.6275 | 29430.1712 | 25089.1712 | 25089.1712 | 25089.1712 | 25089.1712 | 25089.1712 | 25089.1712 | 22905.1056 | 22905.1056 | 18739.5544 | 9626.1675 | 3570.4725 | 0
Total Sales NPV |  |  | 1416830.7677 | 0 | 0 | 13722.2511 | 26560.0658 | 39485.1697 | 51549.6317 | 49586.3694 | 48840.8429 | 59818.5148 | 356915.7566 | 129430.7786 | 119155.4216 | 63565.293 | 45079.9335 | 43627.1712 | 40283.3869 | 35082.8451 | 33112.7304 | 28831.6734 | 25647.954 | 24821.4137 | 20480.1688 | 19820.1675 | 19181.4356 | 16011.3315 | 14097.4468 | 12153.0432 | 10026.5692 | 9703.4494 | 9390.7425 | 9088.113 | 8795.2362 | 8511.7977 | 7520.4021 | 7278.0469 | 5762.5618 | 2864.729 | 1028.3231 | 0 | 0 | 0
Cost Of Capital | % | 14%
|  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25
Total Sales Accumulated NPV |  |  |  | 0 | 0 | 13722.2511 | 40282.3169 | 79767.4866 | 131317.1183 | 180903.4877 | 229744.3306 | 289562.8453 | 646478.602 | 775909.3806 | 895064.8022 | 958630.0952 | 1003710.0287 | 1047337.1998 | 1087620.5867 | 1122703.4319 | 1155816.1623 | 1184647.8357 | 1210295.7897 | 1235117.2035 | 1255597.3723 | 1275417.5398 | 1294598.9754 | 1310610.3069 | 1324707.7537 | 1336860.7969 | 1346887.3661 | 1356590.8155 | 1365981.558 | 1375069.6709 | 1383864.9071 | 1392376.7048 | 1399897.1069 | 1407175.1538 | 1412937.7156 | 1415802.4446 | 1416830.7677 | 1416830.7677
Total Sales Accumulated |  |  |  | 0 | 0 | 15139.2375 | 45417.7125 | 91929.7188 | 154675.2563 | 217040.9562 | 280514.5156 | 360843.3641 | 856097.2016 | 1041674.9516 | 1218208.9516 | 1315519.7016 | 1386829.6703 | 1458139.6391 | 1526176.6747 | 1587403.3144 | 1647116.0303 | 1700839.975 | 1750222.9197 | 1799605.8644 | 1841708.5903 | 1883811.3162 | 1925914.0422 | 1962228.7681 | 1995267.3956 | 2024697.5669 | 2049786.7381 | 2074875.9094 | 2099965.0806 | 2125054.2519 | 2150143.4231 | 2175232.5944 | 2198137.7 | 2221042.8056 | 2239782.36 | 2249408.5275 | 2252979 | 2252979 | 2252979 | 2252979
Bulk Payments Accumulated |  |  |  | 0 | 0 | 15139.2375 | 45417.7125 | 84360.1 | 131966.4 | 173242.075 | 208187.125 | 254527.3 | 710332.3 | 849244.3 | 970430.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55 | 1003711.55
Instalments Accumulated |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7569.6187 | 22708.8563 | 43798.8812 | 72327.3906 | 106316.0641 | 145764.9016 | 192430.6516 | 247778.4016 | 311808.1516 | 383118.1203 | 454428.0891 | 522465.1247 | 583691.7644 | 643404.4803 | 697128.425 | 746511.3697 | 795894.3144 | 837997.0403 | 880099.7662 | 922202.4922 | 958517.2181 | 991555.8456 | 1020986.0169 | 1046075.1881 | 1071164.3594 | 1096253.5306 | 1121342.7019 | 1146431.8731 | 1171521.0444 | 1194426.15 | 1217331.2556 | 1236070.81 | 1245696.9775 | 1249267.45 | 1249267.45 | 1249267.45 | 1249267.45
NOTES:
1- LAUNCH : MONTH 3 |  |  |  | 0 | 0 | 68370.75 | 68370.75 | 45580.5 | 45580.5 | 50138.55 | 50138.55 | 41022.45 | 58603.5 | 45580.5 | 22790.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2- START OF CONSTRUCTION : MONTH 12 |  |  |  | 0 | 0 | 143578.575 | 143578.575 | 97238.4 | 97238.4 | 54696.6 | 54696.6 | 45580.5 | 45580.5 | 35451.5 | 35451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DELIVERY PAYMENT (COMMERCIAL) |  |  | 0 | 0 | 0 | 19534.5 | 19534.5 | 15193.5 | 15193.5 | 16712.85 | 16712.85 | 22790.25 | 32557.5 | 32557.5 | 16278.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DELIVERY PAYMENT (ADMIN) |  |  |  | 0 | 0 | 41022.45 | 41022.45 | 32412.8 | 32412.8 | 18232.2 | 18232.2 | 25322.5 | 25322.5 | 25322.5 | 25322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## L'avenir
L'AVENIR
| BUA (M²) | RETAINED% | Total | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108
COMMERCIAL PRICE |  |  |  | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 300 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 360
ADMIN PRICE |  |  |  | 125 | 125 | 135 | 135 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240
DELIVERY DATE(month) |  | 48 |  | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
TARGET SALES % COMM. | 4473 | 20 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
TARGET SALES % ADMIN | 10437 | 20 | [5 empty] | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5
INSTALLMENTS (YRS) | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2
DOWN PAYMENT % | [7 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20
3 MONTHS % | [7 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20
DELIVERY PAYMENT % | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
YEAR 1 (4Q) % | [7 empty] | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
YEAR 2 (4Q) % | [7 empty] | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10
YEAR 3 (4Q) % | [7 empty] | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10
YEAR 4 (4Q) % | [7 empty] | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
YEAR 5 (4Q) % | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEAR 6 (4Q) % | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEAR 7 (4Q) % | [7 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEAR 8 (4Q) % | [7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Sales(COMMERCIAL) |  |  | 1076874.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111825 | 111825 | 123007.5 | 86105.25 | 93933 | 80514 | 73804.5 | 73804.5 | 80514 | 80514 | 80514 | 80514
Total Sales (ADMIN) |  |  | 1596861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250488 | 250488 | 187866 | 93933 | 104370 | 104370 | 114807 | 114807 | 125244 | 125244 | 62622 | 62622
Total Sales |  |  | 2673735.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362313 | 362313 | 310873.5 | 180038.25 | 198303 | 184884 | 188611.5 | 188611.5 | 205758 | 205758 | 143136 | 143136
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 362313 | 724626 | 1035499.5 | 1215537.75 | 1413840.75 | 1598724.75 | 1787336.25 | 1975947.75 | 2181705.75 | 2387463.75 | 2530599.75 | 2673735.75
[6 empty] | 0 | 0 | 14492.52 | 14492.52 | 12434.94 | 7201.53 | 7932.12 | 7395.36 | 7544.46 | 7544.46 | 8230.32 | 8230.32 | 5725.44 | 5725.44
|  |  | Total | M 3 | M 6 | M 9 | M 12 | M 15 | M 18 | M 21 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 51 | M 54 | M 57 | M 60 | M 63 | M 66 | M 69 | M 72 | M 75 | M 78 | M 81 | M 84 | M 87 | M 90 | M 93 | M 96 | M 99 | M 102 | M 105 | M 108
Bulk Payments
DOWN PAYMENT (COMMERCIAL) |  |  | 128039.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5591.25 | 5591.25 | 12300.75 | 8610.525 | 9393.3 | 8051.4 | 11070.675 | 11070.675 | 12077.1 | 12077.1 | 16102.8 | 16102.8 | 0 | 0
DOWN PAYMENT (ADMIN) |  |  | 171166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12524.4 | 12524.4 | 18786.6 | 9393.3 | 10437 | 10437 | 17221.05 | 17221.05 | 18786.6 | 18786.6 | 12524.4 | 12524.4 | 0 | 0
3 MONTHS (COMMERCIAL) |  |  | 128039.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5591.25 | 5591.25 | 12300.75 | 8610.525 | 9393.3 | 8051.4 | 11070.675 | 11070.675 | 12077.1 | 12077.1 | 16102.8 | 16102.8 | 0
3 MONTHS (ADMIN) |  |  | 171166.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12524.4 | 12524.4 | 18786.6 | 9393.3 | 10437 | 10437 | 17221.05 | 17221.05 | 18786.6 | 18786.6 | 12524.4 | 12524.4 | 0
DELIVERY PAYMENT (COMMERCIAL) |  |  | 238858.2 | [14 empty] | 218729.7 | 20128.5 | 0 | 0 | 0
DELIVERY PAYMENT (ADMIN) |  |  | 349639.5 | [14 empty] | 333984 | 15655.5 | 0 | 0 | 0
Instalments |  |  | 0
MONTH 3 (COMMERCIAL) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 3 (ADMIN) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 6 (COMMERCIAL) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 6 (ADMIN) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 9 (COMMERCIAL) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 9 (ADMIN) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 12 (COMMERCIAL) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 12 (ADMIN) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 15 (COMMERCIAL) |  |  | 78277.5 | [6 empty] | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5
MONTH 15 (ADMIN) |  |  | 175341.6 | [6 empty] | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76
MONTH 18 (COMMERCIAL) |  |  | 78277.5 | [7 empty] | 3354.75 | 3354.75 | 3354.75 | 3354.75 | 3354.75 | 3354.75 | 3354.75 | 3354.75 | 3354.75 | 3354.75 | 3354.75 | 3354.75 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2795.625 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 2236.5 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 18 (ADMIN) |  |  | 175341.6 | [7 empty] | 7514.64 | 7514.64 | 7514.64 | 7514.64 | 7514.64 | 7514.64 | 7514.64 | 7514.64 | 7514.64 | 7514.64 | 7514.64 | 7514.64 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 6262.2 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 5009.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
MONTH 21 (COMMERCIAL) |  |  | 73804.5 | [8 empty] | 3690.225 | 3690.225 | 3690.225 | 3690.225 | 3690.225 | 3690.225 | 3690.225 | 3690.225 | 3690.225 | 3690.225 | 3690.225 | 3690.225 | 2460.15 | 2460.15 | 2460.15 | 2460.15 | 2460.15 | 2460.15 | 2460.15 | 2460.15 | 2460.15 | 2460.15 | 2460.15 | 2460.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 21 (ADMIN) |  |  | 112719.6 | [8 empty] | 5635.98 | 5635.98 | 5635.98 | 5635.98 | 5635.98 | 5635.98 | 5635.98 | 5635.98 | 5635.98 | 5635.98 | 5635.98 | 5635.98 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 24 (COMMERCIAL) |  |  | 51663.15 | [9 empty] | 2583.1575 | 2583.1575 | 2583.1575 | 2583.1575 | 2583.1575 | 2583.1575 | 2583.1575 | 2583.1575 | 2583.1575 | 2583.1575 | 2583.1575 | 2583.1575 | 1722.105 | 1722.105 | 1722.105 | 1722.105 | 1722.105 | 1722.105 | 1722.105 | 1722.105 | 1722.105 | 1722.105 | 1722.105 | 1722.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
MONTH 24 (ADMIN) |  |  | 56359.8 | [9 empty] | 2817.99 | 2817.99 | 2817.99 | 2817.99 | 2817.99 | 2817.99 | 2817.99 | 2817.99 | 2817.99 | 2817.99 | 2817.99 | 2817.99 | 1878.66 | 1878.66 | 1878.66 | 1878.66 | 1878.66 | 1878.66 | 1878.66 | 1878.66 | 1878.66 | 1878.66 | 1878.66 | 1878.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
MONTH 27 (COMMERCIAL) |  |  | 56359.8 | [10 empty] | 3522.4875 | 3522.4875 | 3522.4875 | 3522.4875 | 3522.4875 | 3522.4875 | 3522.4875 | 3522.4875 | 3522.4875 | 3522.4875 | 3522.4875 | 3522.4875 | 1174.1625 | 1174.1625 | 1174.1625 | 1174.1625 | 1174.1625 | 1174.1625 | 1174.1625 | 1174.1625 | 1174.1625 | 1174.1625 | 1174.1625 | 1174.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 27 (ADMIN) |  |  | 62622 | [10 empty] | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 30 (COMMERCIAL) |  |  | 48308.4 | [11 empty] | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 1006.425 | 1006.425 | 1006.425 | 1006.425 | 1006.425 | 1006.425 | 1006.425 | 1006.425 | 1006.425 | 1006.425 | 1006.425 | 1006.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 30 (ADMIN) |  |  | 62622 | [11 empty] | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 3913.875 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 1304.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 33 (COMMERCIAL) |  |  | 33212.025 | [12 empty] | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 33 (ADMIN) |  |  | 51663.15 | [12 empty] | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 36 (COMMERCIAL) |  |  | 33212.025 | [13 empty] | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 2767.6687 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 1383.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 36 (ADMIN) |  |  | 51663.15 | [13 empty] | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 4305.2625 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 2152.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 39 (COMMERCIAL) |  |  | 36231.3 | [14 empty] | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 39 (ADMIN) |  |  | 56359.8 | [14 empty] | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 42 (COMMERCIAL) |  |  | 36231.3 | [15 empty] | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 1509.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 42 (ADMIN) |  |  | 56359.8 | [15 empty] | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 4696.65 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 45 (COMMERCIAL) |  |  | 28179.9 | [16 empty] | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 45 (ADMIN) |  |  | 21917.7 | [16 empty] | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 48 (COMMERCIAL) |  |  | 28179.9 | [17 empty] | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 3019.275 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 2012.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTH 48 (ADMIN) |  |  | 21917.7 | [17 empty] | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 2348.325 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 1565.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Collections |  |  | 2673735.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18115.65 | 36231.3 | 58260.825 | 69018.39 | 67087.545 | 72973.2675 | 88871.055 | 105607.53 | 115252.4362 | 124897.3425 | 683090.4675 | 171640.1925 | 112596.5925 | 89336.9925 | 87525.4275 | 85713.8625 | 77279.4619 | 70153.4138 | 61337.8763 | 51046.2487 | 51046.2487 | 51046.2487 | 51046.2487 | 51046.2487 | 43931.3831 | 36816.5175 | 32958.555 | 29100.5925 | 22883.1225 | 19282.3575 | 16803.57 | 7246.26 | 7246.26 | 7246.26 | 0
Total Sales NPV |  |  | 1549396.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15378.8145 | 29766.4224 | 46322.6227 | 53107.41 | 49958.1082 | 52589.8176 | 61982.9147 | 71282.0746 | 75285.1548 | 78956.1963 | 417912.1834 | 101624.7728 | 64517.8118 | 49540.3986 | 46971.6912 | 44517.0943 | 38843.0765 | 34124.9581 | 28875.2558 | 23255.9842 | 22506.5284 | 21781.2249 | 21079.2952 | 20399.9862 | 16990.8343 | 13780.2254 | 11938.6595 | 10201.4762 | 7763.3696 | 6330.9502 | 5339.2974 | 2228.2825 | 2156.4731 | 2086.9778 | 0 | 0 | 0
Cost Of Capital | % | 14%
|  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25
Total Sales Accumulated NPV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15378.8145 | 45145.2368 | 91467.8595 | 144575.2695 | 194533.3777 | 247123.1953 | 309106.11 | 380388.1846 | 455673.3394 | 534629.5357 | 952541.7191 | 1054166.4919 | 1118684.3037 | 1168224.7023 | 1215196.3935 | 1259713.4878 | 1298556.5643 | 1332681.5224 | 1361556.7781 | 1384812.7624 | 1407319.2908 | 1429100.5157 | 1450179.8109 | 1470579.7971 | 1487570.6314 | 1501350.8567 | 1513289.5162 | 1523490.9924 | 1531254.362 | 1537585.3122 | 1542924.6095 | 1545152.892 | 1547309.3651 | 1549396.3429 | 1549396.3429
Total Sales Accumulated |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18115.65 | 54346.95 | 112607.775 | 181626.165 | 248713.71 | 321686.9775 | 410558.0325 | 516165.5625 | 631417.9988 | 756315.3413 | 1439405.8088 | 1611046.0012 | 1723642.5938 | 1812979.5862 | 1900505.0137 | 1986218.8762 | 2063498.3381 | 2133651.7519 | 2194989.6281 | 2246035.8769 | 2297082.1256 | 2348128.3744 | 2399174.6231 | 2450220.8719 | 2494152.255 | 2530968.7725 | 2563927.3275 | 2593027.92 | 2615911.0425 | 2635193.4 | 2651996.97 | 2659243.23 | 2666489.49 | 2673735.75 | 2673735.75 | 2673735.75 | 2673735.75
Bulk Payments Accumulated |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18115.65 | 54346.95 | 103549.95 | 152641.125 | 190475.25 | 228793.95 | 275574.075 | 332157.525 | 391312.95 | 453040.35 | 1065244.95 | 1158283.35 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55 | 1186910.55
Instalments Accumulated |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9057.825 | 28985.04 | 58238.46 | 92893.0275 | 134983.9575 | 184008.0375 | 240105.0487 | 303274.9913 | 374160.8588 | 452762.6512 | 536732.0437 | 626069.0363 | 713594.4637 | 799308.3263 | 876587.7881 | 946741.2019 | 1008079.0781 | 1059125.3269 | 1110171.5756 | 1161217.8244 | 1212264.0731 | 1263310.3219 | 1307241.705 | 1344058.2225 | 1377016.7775 | 1406117.37 | 1429000.4925 | 1448282.85 | 1465086.42 | 1472332.68 | 1479578.94 | 1486825.2 | 1486825.2 | 1486825.2 | 1486825.2
NOTES:
1- LAUNCH : MONTH 9
2- START OF CONSTRUCTION : MONTH 24
DELIVERY PAYMENT (COMMERCIAL) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22365 | 22365 | 24601.5 | 17221.05 | 18786.6 | 16102.8 | 18451.125 | 18451.125 | 20128.5 | 20128.5 | 20128.5 | 20128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DELIVERY PAYMENT (ADMIN) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50097.6 | 50097.6 | 37573.2 | 18786.6 | 20874 | 20874 | 28701.75 | 28701.75 | 31311 | 31311 | 15655.5 | 15655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cash Out Detail
Cash Out — Construction Spend by Stage
Stage costs are spread evenly (straight-line) across each stage's duration. Figures pull automatically from the Stage Schedule & Costs sheet.
No. | Stage |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1 | Excavation - Excavation | 2500000 | [12 empty] | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Replacement - Replacement (Backfill) | 3300000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Concrete Structure - Basement Floor | 5000000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666666.6667 | 1666666.6667 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - Ground Floor | 3300000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - 1st Floor | 3300000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - 2nd Floor | 3300000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - 3rd Floor | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Building Works - Basement Floor | 330000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - Ground Floor | 330000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - 1st Floor | 330000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - 2nd Floor | 330000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - 3rd Floor | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MEP & Plumbing - Basement Floor | 10000000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - Ground Floor | 10000000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - 1st Floor | 10000000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - 2nd Floor | 10000000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - 3rd Floor | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Curtain Walls - Curtain Walls | 21000000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Landscape - Landscape | 4125000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062500 | 2062500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Monthly Spend (EGP) | 87145000 | [12 empty] | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1666666.6667 | 1666666.6667 | 1666666.6667 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10500000 | 10500000 | 2062500 | 2062500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumulative Spend (EGP) | [13 empty] | 833333.3333 | 1666666.6667 | 2500000 | 3600000 | 4700000 | 5800000 | 7466666.6667 | 9133333.3333 | 10800000 | 11900000 | 13000000 | 14100000 | 15200000 | 16300000 | 17400000 | 18500000 | 19600000 | 20700000 | 20920000 | 21140000 | 21360000 | 21580000 | 21800000 | 22020000 | 27020000 | 32020000 | 37020000 | 42020000 | 47020000 | 52020000 | 57020000 | 62020000 | 72520000 | 83020000 | 85082500 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000 | 87145000
Construction Cost
| Green Square | 697160000 | [12 empty] | 6666666.6667 | 6666666.6667 | 6666666.6667 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 13333333.3333 | 13333333.3333 | 13333333.3333 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 84000000 | 84000000 | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L'avenir | 650760000 | [18 empty] | 6666666.6667 | 6666666.6667 | 6666666.6667 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 13333333.3333 | 13333333.3333 | 13333333.3333 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 84000000 | 84000000 | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 1347920000 | [12 empty] | 6666666.6667 | 6666666.6667 | 6666666.6667 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 22133333.3333 | 22133333.3333 | 22133333.3333 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 10560000 | 10560000 | 10560000 | 10560000 | 10560000 | 10560000 | 41760000 | 41760000 | 41760000 | 41760000 | 41760000 | 41760000 | 80000000 | 80000000 | 124000000 | 124000000 | 56500000 | 56500000 | 40000000 | 40000000 | 84000000 | 84000000 | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sales Commission | 4%
| Green Square | 90119160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4037130 | 4037130 | 4037130 | 4037130 | 4037130 | 4037130 | 3173753.3333 | 3173753.3333 | 3173753.3333 | 3173753.3333 | 3173753.3333 | 3173753.3333 | 2329670 | 2329670 | 2329670 | 2329670 | 2329670 | 2329670 | 2566013.3333 | 2566013.3333 | 2566013.3333 | 3086933.3333 | 3086933.3333 | 3086933.3333 | 3086933.3333 | 3086933.3333 | 3086933.3333 | 2218733.3333 | 2218733.3333 | 2218733.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L'avenir | 106949430 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830840 | 4830840 | 4830840 | 4830840 | 4830840 | 4830840 | 4144980 | 4144980 | 4144980 | 2400510 | 2400510 | 2400510 | 2644040 | 2644040 | 2644040 | 2465120 | 2465120 | 2465120 | 2514820 | 2514820 | 2514820 | 2514820 | 2514820 | 2514820 | 2743440 | 2743440 | 2743440 | 2743440 | 2743440 | 2743440 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 197068590 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4037130 | 4037130 | 4037130 | 4037130 | 4037130 | 4037130 | 8004593.3333 | 8004593.3333 | 8004593.3333 | 8004593.3333 | 8004593.3333 | 8004593.3333 | 6474650 | 6474650 | 6474650 | 4730180 | 4730180 | 4730180 | 5210053.3333 | 5210053.3333 | 5210053.3333 | 5552053.3333 | 5552053.3333 | 5552053.3333 | 5601753.3333 | 5601753.3333 | 5601753.3333 | 4733553.3333 | 4733553.3333 | 4733553.3333 | 2743440 | 2743440 | 2743440 | 2743440 | 2743440 | 2743440 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SGA& Others Cost | 15%
| Green Square | 104574000 | [12 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 12600000 | 12600000 | 2475000 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L'avenir | 104574000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 12600000 | 12600000 | 2475000 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 209148000 | [12 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 3320000 | 3320000 | 3320000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 6264000 | 6264000 | 6264000 | 6264000 | 6264000 | 6264000 | 12000000 | 12000000 | 18600000 | 18600000 | 8475000 | 8475000 | 6000000 | 6000000 | 12600000 | 12600000 | 2475000 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cost
| Green Square | 891853160 | [12 empty] | 7666666.6667 | 7666666.6667 | 7666666.6667 | 10120000 | 10120000 | 10120000 | 19370463.3333 | 19370463.3333 | 19370463.3333 | 14157130 | 14157130 | 14157130 | 13293753.3333 | 13293753.3333 | 13293753.3333 | 13293753.3333 | 13293753.3333 | 13293753.3333 | 4353670 | 4353670 | 4353670 | 4353670 | 4353670 | 4353670 | 48566013.3333 | 48566013.3333 | 48566013.3333 | 49086933.3333 | 49086933.3333 | 49086933.3333 | 49086933.3333 | 49086933.3333 | 99686933.3333 | 98818733.3333 | 21193733.3333 | 21193733.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L'avenir | 908683430 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7666666.6667 | 7666666.6667 | 7666666.6667 | 10120000 | 10120000 | 10120000 | 20164173.3333 | 20164173.3333 | 20164173.3333 | 14950840 | 14950840 | 14950840 | 14264980 | 14264980 | 14264980 | 12520510 | 12520510 | 12520510 | 4668040 | 4668040 | 4668040 | 4489120 | 4489120 | 4489120 | 48514820 | 48514820 | 48514820 | 48514820 | 48514820 | 48514820 | 48743440 | 48743440 | 99343440 | 99343440 | 21718440 | 21718440 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 1800536590 | [12 empty] | 7666666.6667 | 7666666.6667 | 7666666.6667 | 10120000 | 10120000 | 10120000 | 27037130 | 27037130 | 27037130 | 24277130 | 24277130 | 24277130 | 33457926.6667 | 33457926.6667 | 33457926.6667 | 28244593.3333 | 28244593.3333 | 28244593.3333 | 18618650 | 18618650 | 18618650 | 16874180 | 16874180 | 16874180 | 53234053.3333 | 53234053.3333 | 53234053.3333 | 53576053.3333 | 53576053.3333 | 53576053.3333 | 97601753.3333 | 97601753.3333 | 148201753.3333 | 147333553.3333 | 69708553.3333 | 69708553.3333 | 48743440 | 48743440 | 99343440 | 99343440 | 21718440 | 21718440 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 1908480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 891.8532 | 891.8532 | 0
| Contingency (% of Construction Cost) — rate | 5% | 1: 908.6834; 2: 908.6834; 3: 0
| Professional Fees (% of Construction Cost) — rate | 5% | 3: 0
| G&A / Overhead (EGP, full horizon) | 5%
15%

## Stage Schedule & Costs (2)
Construction Schedule & Cost Plan
Enter Duration (months) and Stage Cost (EGP) in the grey cells. All other fields calculate automatically.
No. | Category | Stage | Duration (Months) | Start Month | End Month | Stage Cost (EGP) | Cost / Month (EGP)
1 | Excavation | Excavation | 3 | 0 | 3 | 2500000 | 833333.3333
2 | Replacement | Replacement (Backfill) | 3 | 3 | 6 | 3300000 | 1100000
3 | Concrete Structure | Basement Floor | 3 | 6 | 9 | 5000000 | 1666666.6667
4 |  | Ground Floor | 3 | 9 | 12 | 3300000 | 1100000
5 |  | 1st Floor | 3 | 12 | 15 | 3300000 | 1100000
6 |  | 2nd Floor | 3 | 15 | 18 | 3300000 | 1100000
7 |  | 3rd Floor |  | 18 | 18 |  | 0
8 | Building Works | Basement Floor | 1.5 | 18 | 19.5 | 330000 | 220000
9 |  | Ground Floor | 1.5 | 19.5 | 21 | 330000 | 220000
10 |  | 1st Floor | 1.5 | 21 | 22.5 | 330000 | 220000
11 |  | 2nd Floor | 1.5 | 22.5 | 24 | 330000 | 220000
12 |  | 3rd Floor | 0 | 24 | 24 | 0 | 0
13 | MEP & Plumbing | Basement Floor | 2 | 24 | 26 | 10000000 | 5000000
14 |  | Ground Floor | 2 | 26 | 28 | 10000000 | 5000000
15 |  | 1st Floor | 2 | 28 | 30 | 10000000 | 5000000
16 |  | 2nd Floor | 2 | 30 | 32 | 10000000 | 5000000
17 |  | 3rd Floor | 0 | 32 | 32 |  | 0
18 | Curtain Walls | Curtain Walls | 2 | 32 | 34 | 21000000 | 10500000
19 | Landscape | Landscape | 2 | 34 | 36 | 4125000 | 2062500
| TOTAL | Project Duration & Cost |  |  | 36 | 87145000
Notes: Stages run sequentially (Start Month of each stage = End Month of the previous stage). MEP & Plumbing duration is split evenly across the 5 floor stages. To run two stages in parallel, overwrite that stage's Start Month formula.

## BOQ (hidden)
Bill of Quantities (BOQ) - Concrete Works (Per Floor Breakdown)
📍 1. BASEMENT FLOOR (Garage Level)
Note: This level includes heavy retaining walls to resist lateral earth pressure.
Item No. | Description | Unit | Flat Slab Qty | Post-Tension Qty | وصــف الـبـنـد
1.1 | Blinding Concrete: Supply and pour plain concrete (PC) lean mix for foundations layer, thickness 10cm. | m³ | 450 | 450 | خرسانة عادية للأساسات: توريد وصب خرسانة عادية (فرشة نظافة) أسفل الأساسات بسماكة 10 سم شاملة التسوية والدمك.
1.2 | Reinforced Concrete Foundations: Supply and pour RC raft foundation (estimated 1.0m depth for Flat Slab vs 0.9m for PT). | m³ | 4500 | 4050 | خرسانة مسلحة للأساسات: توريد وصب خرسانة مسلحة لبشة أرضية (متوسط سماكة 1.0م للنظام العادي و 0.9م لنظام PT).
1.3 | RC Retaining Walls: Supply and pour RC perimeter retaining walls for the basement garage. | m³ | 450 | 450 | حوائط ساندة مسلحة (Retaining Walls): توريد وصب خرسانة مسلحة لحوائط البدروم المحيطة والمقاومة لضغط التربة.
1.4 | RC Columns: Supply and pour RC vertical columns for the basement floor height. | m³ | 400 | 350 | أعمدة مسلحة: توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة دور البدروم بارتفاع الدور بالكامل.
1.5 | RC Basement Roof Slab: Supply and pour reinforced concrete for the floor slab (Flat Slab ~24cm vs PT ~20cm). | m³ | 1080 | 900 | سقف دور البدروم: توريد وصب خرسانة مسلحة لسقف البدروم (سماكة ~24 سم للـ Flat Slab مقابل ~20 سم للـ PT).
1.6 | Post-Tensioning System: Supply, install, stress, and grout PT strands, anchors, and ducts for basement roof. | kg | N/A | 38250 | نظام مسبق الإجهاد (PT System): توريد وتركيب وشد وحقن كابلات الصلب (Strands) والملحقات الخاصة بسقف البدروم.
1.7 | Steel Reinforcement: Supply, cut, bend, and fix high-tensile steel bars for all basement elements. | Ton | 890 | 500 | حديد التسليح التقليدي: توريد وتقطيع وتشكيل وتركيب حديد التسليح عالي المقاومة لكافة عناصر البدروم.
📍 2. GROUND FLOOR (Commercial / Retail Level)
Note: Designed for high live loads and maximum clear heights.
Item No. | Description | Unit | Flat Slab Qty | Post-Tension Qty | وصــف الـبـنـد
2.1 | RC Columns & Shear Walls: Supply and pour RC vertical elements from basement roof to ground roof. | m³ | 380 | 330 | أعمدة وحوائط قص مسلحة: توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وحوائط القص من ظهر سقف البدروم حتى سقف الأرضي.
2.2 | RC Ground Roof Slab: Supply and pour reinforced concrete for the floor slab (Flat Slab ~23cm vs PT ~19cm). | m³ | 1035 | 855 | سقف الدور الأرضي: توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطة سقف الأرضي (سماكة ~23 سم للـ Flat Slab مقابل ~19 سم للـ PT).
2.3 | Post-Tensioning System: Supply, install, stress, and grout PT strands, anchors, and ducts for ground roof. | kg | N/A | 38250 | نظام مسبق الإجهاد (PT System): توريد وتركيب وشد وحقن كابلات الصلب والملحقات الخاصة بسقف الأرضي.
2.4 | Steel Reinforcement: Supply, cut, bend, and fix high-tensile steel bars for ground floor elements. | Ton | 198 | 115 | حديد التسليح التقليدي: توريد وتركيب حديد التسليح عالي المقاومة لعناصر الدور الأرضي (أعمدة وسقف).
📍 3. FIRST FLOOR (Commercial / Offices Level)
Item No. | Description | Unit | Flat Slab Qty | Post-Tension Qty | وصــف الـبـنـد
3.1 | RC Columns & Shear Walls: Supply and pour RC vertical elements from ground roof to first roof. | m³ | 350 | 310 | أعمدة وحوائط قص مسلحة: توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وحوائط القص من ظهر سقف الأرضي حتى سقف الأول.
3.2 | RC First Roof Slab: Supply and pour reinforced concrete for the floor slab (Flat Slab ~22cm vs PT ~18cm). | m³ | 990 | 810 | سقف الدور الأول: توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطة سقف الأول (سماكة ~22 سم للـ Flat Slab مقابل ~18 سم للـ PT).
3.3 | Post-Tensioning System: Supply, install, stress, and grout PT strands, anchors, and ducts for first roof. | kg | N/A | 38250 | نظام مسبق الإجهاد (PT System): توريد وتركيب وشد وحقن كابلات الصلب والملحقات الخاصة بسقف الأول.
3.4 | Steel Reinforcement: Supply, cut, bend, and fix high-tensile steel bars for first floor elements. | Ton | 187 | 108 | حديد التسليح التقليدي: توريد وتركيب حديد التسليح عالي المقاومة لعناصر الدور الأول.
📍 4. SECOND FLOOR (Roof / Top Commercial Level)
Item No. | Description | Unit | Flat Slab Qty | Post-Tension Qty | وصــف الـبـنـد
4.1 | RC Columns & Shear Walls: Supply and pour RC vertical elements from first roof to second roof. | m³ | 310 | 270 | أعمدة وحوائط قص مسلحة: توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وحوائط القص من ظهر سقف الأول حتى سقف الثاني.
4.2 | RC Second Roof Slab (Final Roof): Supply and pour reinforced concrete for the final roof slab. | m³ | 990 | 810 | سقف الدور الثاني (السطح النهائي): توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطة السقف الأخير للمبنى التجاري.
4.3 | Post-Tensioning System: Supply, install, stress, and grout PT strands, anchors, and ducts for final roof. | kg | N/A | 38250 | نظام مسبق الإجهاد (PT System): توريد وتركيب وشد وحقن كابلات الصلب والملحقات الخاصة بالسقف الأخير.
4.4 | Steel Reinforcement: Supply, cut, bend, and fix high-tensile steel bars for second floor elements. | Ton | 182 | 105 | حديد التسليح التقليدي: توريد وتركيب حديد التسليح عالي المقاومة لعناصر الدور الثاني.
📝 Key BOQ Technical Notes for Submissions:
Concrete Grades (Fcu): Usually specified as \(F_{cu} = 400\text{ kg/cm}^2\) (40 MPa) for columns/walls, and \(F_{cu} = 350\text{ kg/cm}^2\) (35 MPa) for slabs and foundations.
PT Specialist Pricing: Item X.3 (Post-Tensioning System) is typically priced per kilogram of strands or per square meter of slab by a specialized sub-contractor, which includes design, supply, stressing, and technical sign-off.
Waste Factor: A 3% to 5% waste allowance should be added to these net structural quantities when placing commercial orders for ready-mix concrete.
To move forward with finalizing your tender documents, please let me know:

## Price Increase (hidden)
 | time axis 2026-12-01 to 2031-12-01
Egypt Inflation Rate cumulative: |  | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
Egypt Inflation Rate Monthly: |  | 1.098% | 1.098% | 1.098% | 1.098% | 1.098% | 1.098% | 1.098% | 1.098% | 1.098% | 1.098% | 1.098% | 1.098% | 1.531% | 1.531% | 1.531% | 1.531% | 1.531% | 1.531% | 1.531% | 1.531% | 1.531% | 1.531% | 1.531% | 1.531% | 0.8735% | 0.8735% | 0.8735% | 0.8735% | 0.8735% | 0.8735% | 0.8735% | 0.8735% | 0.8735% | 0.8735% | 0.8735% | 0.8735% | 0.7974% | 0.7974% | 0.7974% | 0.7974% | 0.7974% | 0.7974% | 0.7974% | 0.7974% | 0.7974% | 0.7974% | 0.7974% | 0.7974% | 0.5654% | 0.5654% | 0.5654% | 0.5654% | 0.5654% | 0.5654% | 0.5654% | 0.5654% | 0.5654% | 0.5654% | 0.5654% | 0.5654%
Real Estate Beta |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Inflation Impact |  | 1.647% | 1.647% | 1.647% | 1.647% | 1.647% | 1.647% | 1.647% | 1.647% | 1.647% | 1.647% | 1.647% | 1.647% | 2.296% | 2.296% | 2.296% | 2.296% | 2.296% | 2.296% | 2.296% | 2.296% | 2.296% | 2.296% | 2.296% | 2.296% | 1.31% | 1.31% | 1.31% | 1.31% | 1.31% | 1.31% | 1.31% | 1.31% | 1.31% | 1.31% | 1.31% | 1.31% | 1.196% | 1.196% | 1.196% | 1.196% | 1.196% | 1.196% | 1.196% | 1.196% | 1.196% | 1.196% | 1.196% | 1.196% | 0.8481% | 0.8481% | 0.8481% | 0.8481% | 0.8481% | 0.8481% | 0.8481% | 0.8481% | 0.8481% | 0.8481% | 0.8481% | 0.8481%
FX
USD/EGP opening | 47 | 47.25 | 47.5 | 47.75 | 48 | 48.25 | 48.5 | 48.75 | 49 | 49.25 | 49.5 | 49.75 | 50 | 50.1667 | 50.3333 | 50.5 | 50.6667 | 50.8333 | 51 | 51.1667 | 51.3333 | 51.5 | 51.6667 | 51.8333 | 52 | 52.25 | 52.5 | 52.75 | 53 | 53.25 | 53.5 | 53.75 | 54 | 54.25 | 54.5 | 54.75 | 55 | 55.4167 | 55.8333 | 56.25 | 56.6667 | 57.0833 | 57.5 | 57.9167 | 58.3333 | 58.75 | 59.1667 | 59.5833 | 60 | 60.4167 | 60.8333 | 61.25 | 61.6667 | 62.0833 | 62.5 | 62.9167 | 63.3333 | 63.75 | 64.1667 | 64.5833 | 65
FX change % |  | 0.5291% | 0.5263% | 0.5236% | 0.5208% | 0.5181% | 0.5155% | 0.5128% | 0.5102% | 0.5076% | 0.5051% | 0.5025% | 0.5% | 0.3322% | 0.3311% | 0.33% | 0.3289% | 0.3279% | 0.3268% | 0.3257% | 0.3247% | 0.3236% | 0.3226% | 0.3215% | 0.3205% | 0.4785% | 0.4762% | 0.4739% | 0.4717% | 0.4695% | 0.4673% | 0.4651% | 0.463% | 0.4608% | 0.4587% | 0.4566% | 0.4545% | 0.7519% | 0.7463% | 0.7407% | 0.7353% | 0.7299% | 0.7246% | 0.7194% | 0.7143% | 0.7092% | 0.7042% | 0.6993% | 0.6944% | 0.6897% | 0.6849% | 0.6803% | 0.6757% | 0.6711% | 0.6667% | 0.6623% | 0.6579% | 0.6536% | 0.6494% | 0.6452% | 0.641%
Imported Material Weight: |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
FX Impact |  | 0.2646% | 0.2632% | 0.2618% | 0.2604% | 0.2591% | 0.2577% | 0.2564% | 0.2551% | 0.2538% | 0.2525% | 0.2513% | 0.25% | 0.1661% | 0.1656% | 0.165% | 0.1645% | 0.1639% | 0.1634% | 0.1629% | 0.1623% | 0.1618% | 0.1613% | 0.1608% | 0.1603% | 0.2392% | 0.2381% | 0.237% | 0.2358% | 0.2347% | 0.2336% | 0.2326% | 0.2315% | 0.2304% | 0.2294% | 0.2283% | 0.2273% | 0.3759% | 0.3731% | 0.3704% | 0.3676% | 0.365% | 0.3623% | 0.3597% | 0.3571% | 0.3546% | 0.3521% | 0.3497% | 0.3472% | 0.3448% | 0.3425% | 0.3401% | 0.3378% | 0.3356% | 0.3333% | 0.3311% | 0.3289% | 0.3268% | 0.3247% | 0.3226% | 0.3205%
Construction Progress Premium
Excavation & Replacement (Backfill) : 5% – 10% premium. | 7.5% | 3.233% | 4.267% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Concrete Structure : 5% – 10% premium. | 7.5% | 0% | 0% | 1.03% | 1.03% | 0.9066% | 0.9066% | 0.9066% | 0.9066% | 0.9066% | 0.9066% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Building Works: 10% – 15% premium. | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEP & Plumbing : 5% – 10% premium | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.625% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 0.625% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Curtain Walls:: 5% – 10% premium | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Landscape: 10% – 15% premium. | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Progress Impact | 55% | 3.233% | 4.267% | 1.03% | 1.03% | 0.9066% | 0.9066% | 0.9066% | 0.9066% | 0.9066% | 0.9066% | 5% | 5% | 3.125% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 4.375% | 10% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Price Increase Monthly |  | 5.21% | 6.263% | 2.963% | 2.961% | 2.834% | 2.833% | 2.831% | 2.83% | 2.829% | 2.827% | 6.997% | 6.996% | 5.668% | 3.747% | 3.746% | 3.745% | 3.745% | 3.744% | 6.946% | 12.71% | 8.866% | 2.461% | 2.461% | 2.46% | 1.553% | 1.551% | 1.55% | 1.549% | 1.548% | 1.547% | 1.546% | 1.545% | 1.544% | 1.543% | 1.541% | 1.54% | 1.577% | 1.574% | 1.571% | 1.568% | 1.565% | 1.563% | 1.56% | 1.558% | 1.555% | 1.552% | 1.55% | 1.547% | 1.196% | 1.193% | 1.191% | 1.189% | 1.187% | 1.184% | 1.182% | 1.18% | 1.178% | 1.176% | 1.173% | 1.171%
Price Increase Monthly cumulative |  | 5.21% | 11.47% | 14.44% | 17.4% | 20.23% | 23.06% | 25.9% | 28.73% | 31.55% | 34.38% | 41.38% | 48.38% | 54.04% | 57.79% | 61.54% | 65.28% | 69.03% | 72.77% | 79.72% | 92.43% | 101.3% | 103.8% | 106.2% | 108.7% | 110.2% | 111.8% | 113.3% | 114.9% | 116.4% | 118% | 119.5% | 121.1% | 122.6% | 124.1% | 125.7% | 127.2% | 128.8% | 130.4% | 132% | 133.5% | 135.1% | 136.6% | 138.2% | 139.8% | 141.3% | 142.9% | 144.4% | 146% | 147.2% | 148.4% | 149.6% | 150.7% | 151.9% | 153.1% | 154.3% | 155.5% | 156.7% | 157.8% | 159% | 160.2%

## Cash Outflow (hidden)
Cash Out — Construction Spend by Stage
Stage costs are spread evenly (straight-line) across each stage's duration. Figures pull automatically from the Stage Schedule & Costs sheet.
No. | Stage |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | Excavation - Excavation | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Replacement - Replacement (Backfill) | 26400000 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Concrete Structure - Basement Floor | 40000000 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - Ground Floor | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600000 | 8800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - 1st Floor | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800000 | 17600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - 2nd Floor | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600000 | 8800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - Roof | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800000 | 17600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Building Works - Basement Floor | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - Ground Floor | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - 1st Floor | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - 2nd Floor | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - Roof | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MEP & Plumbing - Basement Floor | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333333.3333 | 46666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - Ground Floor | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - 1st Floor | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666666.6667 | 66666666.6667 | 6666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - 2nd Floor | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - Roof | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46666666.6667 | 33333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Curtain Walls - Curtain Walls | 168000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000000 | 84000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Landscape - Landscape | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Monthly Spend (EGP) | 806200000 | 20000000 | 26400000 | 20000000 | 20000000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 5280000 | 5280000 | 35973333.3333 | 66666666.6667 | 66666666.6667 | 66666666.6667 | 66666666.6667 | 66666666.6667 | 117333333.3333 | 100500000 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumulative Spend (EGP) |  | 20000000 | 46400000 | 66400000 | 86400000 | 104000000 | 121600000 | 139200000 | 156800000 | 174400000 | 192000000 | 197280000 | 202560000 | 238533333.3333 | 305200000 | 371866666.6667 | 438533333.3333 | 505200000 | 571866666.6667 | 689200000 | 789700000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000 | 806200000

## Stage Schedule & Costs (hidden)
Construction Schedule & Cost Plan
Enter Duration (months) and Stage Cost (EGP) in the grey cells. All other fields calculate automatically.
No. | Category | Stage | M2 | Duration (Months) | Start Month | End Month | Stage Cost (EGP) | Cost / Month (EGP)
1 | Excavation | Excavation | 4500 | 1 | 0 | 1 | 20000000 | 20000000 | 8
2 | Replacement | Replacement (Backfill) | 4500 | 1 | 1 | 2 | 26400000 | 26400000
3 | Concrete Structure | Basement Floor | 4500 | 2 | 2 | 4 | 40000000 | 20000000
4 |  | Ground Floor | 4500 | 1.5 | 4 | 5.5 | 26400000 | 17600000
5 |  | 1st Floor | 4500 | 1.5 | 5.5 | 7 | 26400000 | 17600000
6 |  | 2nd Floor | 4500 | 1.5 | 7 | 8.5 | 26400000 | 17600000
7 |  | Roof | 4500 | 1.5 | 8.5 | 10 | 26400000 | 17600000
8 | Building Works | Basement Floor | 4500 | 0.5 | 10 | 10.5 | 2640000 | 5280000
9 |  | Ground Floor | 4500 | 0.5 | 10.5 | 11 | 2640000 | 5280000
10 |  | 1st Floor | 4500 | 0.5 | 11 | 11.5 | 2640000 | 5280000
11 |  | 2nd Floor | 4500 | 0.5 | 11.5 | 12 | 2640000 | 5280000
12 |  | Roof | 4500 | 0.5 | 12 | 12.5 | 2640000 | 5280000
13 | MEP & Plumbing | Basement Floor | 4500 | 1.2 | 12.5 | 13.7 | 80000000 | 66666666.6667
14 |  | Ground Floor | 4500 | 1.2 | 13.7 | 14.9 | 80000000 | 66666666.6667
15 |  | 1st Floor | 4500 | 1.2 | 14.9 | 16.1 | 80000000 | 66666666.6667
16 |  | 2nd Floor | 4500 | 1.2 | 16.1 | 17.3 | 80000000 | 66666666.6667
17 |  | Roof | 4500 | 1.2 | 17.3 | 18.5 | 80000000 | 66666666.6667
18 | Curtain Walls | Curtain Walls | 4500 | 1 | 18.5 | 19.5 | 168000000 | 168000000
19 | Landscape | Landscape | 4500 | 1 | 19.5 | 20.5 | 33000000 | 33000000
| TOTAL | Project Duration & Cost |  |  |  | 20.5 | 806200000
Notes: Stages run sequentially (Start Month of each stage = End Month of the previous stage). MEP & Plumbing duration is split evenly across the 5 floor stages. To run two stages in parallel, overwrite that stage's Start Month formula.

## Sheet10 (hidden)
لتوزيع المالي التفصيلي لبنود الـ MEP (مصر 2026)
النظام الهندسي | نسبة الاستحواذ من بند الـ MEP | متوسط سعر المتر المربع (ج.م) | إجمالي تكلفة النظام للمشروع (جنيه مصري) |  |  |  | Budget Share (%) | Avg. Cost / m² (EGP) | Total Estimated Cost (EGP) | Total Estimated Cost (USD)
التكييف والتهوية (HVAC) | 40% | 2,800 - 4,200 ج.م | 63,000,000 - 94,500,000 ج.م | HVAC (Heating, Ventilation, Air Cond.) | #VALUE! | HVAC (Heating, Ventilation, Air Cond.) | 40% | 2,800 - 4,200 EGP | 63,000,000 - 94,500,000 EGP | $1.31M - $1.97M
الكهرباء والتيار الخفيف (Electrical) | 35% | 2,450 - 3,675 ج.م | 55,125,000 - 82,687,500 ج.م | Electrical & Light Current |  | Electrical & Light Current | 35% | 2,450 - 3,675 EGP | 55,125,000 - 82,687,500 EGP | $1.15M - $1.72M
مكافحة الحريق والإنذار (Fire System) | 15% | 1,050 - 1,575 ج.م | 23,625,000 - 35,437,500 ج.م | Firefighting & Alarm Systems |  | Firefighting & Alarm Systems | 15% | 1,050 - 1,575 EGP | 23,625,000 - 35,437,500 EGP | $492K - $738K
الصرف والسباكة (Plumbing) | 7% | 490 - 735 ج.م | 11,025,000 - 16,537,500 ج.م | Plumbing & Drainage (Sanitary) |  | Plumbing & Drainage (Sanitary) | 7% | 490 - 735 EGP | 11,025,000 - 16,537,500 EGP | $230K - $345K
إدارة المبنى الذكي (BMS) | 3% | 210 - 315 ج.م | 4,725,000 - 7,087,500 ج.م | BMS (Building Management System) |  | BMS (Building Management System) | 3% | 210 - 315 EGP | 4,725,000 - 7,087,500 EGP | $98K - $148K
الإجمالي التقريبي | 100% | 7,000 - 10,500 ج.م | 157,500,000 - 236,250,000 ج.م | Total Estimated MEP Budget |  | Total Estimated MEP Budget | 100% | 7,000 - 10,500 EGP | 157,500,000 - 236,250,000 EGP | $3.28M - $4.92M
Note: Calculations are based on a currency conversion rate of 1 USD = 48 EGP.
🔍 تفصيل محتويات التكلفة لكل نظام
أنظمة HVAC: تشمل المبردات المركزية (Chillers)، الدلايات، مجاري الهواء (Ducts) المعزولة، ومخمدات الحريق الأوتوماتيكية. | [5 empty] | 🔍 Cost Drivers & Technical Inclusions
الأنظمة الكهربائية: تغطي كابلات النحاس الرئيسية، المولد الاحتياطي (Generator)، لوحات المزامنة (ATS)، وشبكة الكاميرات وربط الإنترنت بالألياف الضوئية. | [5 empty] | HVAC System: Includes high-efficiency Water-Cooled Chillers or VRF systems, Air Handling Units (AHUs) for fresh air delivery, smoke management exhaust fans, and motorized fire dampers within the ductwork.
أنظمة مكافحة الحريق: تتضمن شبكة الأنابيب غير الملحومة (Seamless)، مضخات الحريق المعتمدة (UL/FM)، وغازات الإطفاء الذاتي لغرف البيانات. | [5 empty] | Electrical & Light Current: Covers main copper feeding cables, medium voltage transformers, an emergency diesel generator backup system, ATS panels, IP CCTV networks, access control systems, and fiber-optic data backbones.
أنظمة السباكة: تشمل محطة تحلية أو تنقية مياه مركزية، مضخات رفع وضغط ذكية، ومواسير عالية الجودة عازلة للصوت. | [5 empty] | Firefighting & Alarm: Includes UL/FM approved fire pumps, seamless pip
نظام BMS: يغطي الحساسات، لوحات التحكم الرقمية (DDC)، وبرمجيات مراقبة استهلاك الطاقة والتحكم بالإنارة والتكييف.
إذا كنت ترغب في تحسين هذه الأرقام، يمكننا مناقشة:
مقارنة التكلفة بين نظام Chillers ونظام VRF لمشروعك.
تأثير تقسيم الأدوار (مساحات مفتوحة Open Space أم مكاتب مغلقة) على ميزانية التكييف.
جدولة الدفعة المقدمة والمراحل التمويلية الخاصة بشركات المقاولات الإلكتروميكانيكية.
ما هي النقطة التمويلية التي تود استكشافها الآن؟

## Direct Expenses (hidden)
0
Concrete Works Cost
| Description |  |  | Usage/m2 | UOM | Wastage | Usage | Usage |  | Cost | Labor | Total Cost | Qty | Qty | Value | Value
|  | M2 | 4500 |  |  |  | Flat Slab Qty | Post-Tension Qty |  |  |  |  | Flat Slab Qty | Post-Tension Qty | Flat Slab Qty | Post-Tension Qty
| 1. BASEMENT FLOOR (Garage Level) | [14 empty] | 36174007.125
Note: This level includes heavy retaining walls to resist lateral earth pressure.
1.1 | Blinding Concrete: Supply and pour plain concrete (PC) lean mix for foundations layer, thickness 10cm. Concrete strength: 220 kg/cm²-Cement content: 250 kg/m³ | M3/M2 | 0.1 | 0.1 | m³ | 4% | 450 | 450 | EGP/ M3 | 2300 | 500 | 2800 | 468 | 468 | 1310400 | 1076400
1.2 | Reinforced Concrete Foundations: Supply and pour RC raft foundation (estimated 1.0m depth for Flat Slab vs 0.9m for PT). Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | M3/M2 | 1 | 0.9 | m³ | 4% | 4500 | 4050 | EGP/ M3 | 2600 | 500 | 3100 | 4680 | 4212 | 14508000 | 10951200
1.3 | RC Retaining Walls: Supply and pour RC perimeter retaining walls for the basement garage. Concrete strength: 220 kg/cm²-Cement content: 250 kg/m³ | M3/M2 | 0.1 | 0.1 | m³ | 4% | 450 | 450 | EGP/ M3 | 2300 | 850 | 3150 | 468 | 468 | 1474200 | 1076400
1.4 | RC Columns: Supply and pour RC vertical columns for the basement floor height. Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | M3/M2 | 0.089 | 0.078 | m³ | 4% | 400.5 | 351 | EGP/ M3 | 2600 | 950 | 3550 | 416.52 | 365.04 | 1478646 | 949104
1.5 | RC Basement Roof Slab: Supply and pour reinforced concrete for the floor slab (Flat Slab ~24cm vs PT ~20cm). Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | M3/M2 | 0.24 | 0.2 | m³ | 4% | 1080 | 900 | EGP/ M3 | 2600 | 700 | 3300 | 1123.2 | 936 | 3706560 | 2433600
1.6 | Steel Reinforcement: Supply, cut, bend, and fix high-tensile steel bars for all basement elements. | KG/M2 | 197.77 | 111.11 | Ton | 5% | 889.965 | 499.995 | EGP/ton | 37500 | 3000 | 40500 | 934.4633 | 524.9947 | 37845761.625 | 19687303.125
1.7 | Post-Tensioning System: Supply, install, stress, and grout PT strands, anchors, and ducts for basement roof. | KG/M2 | 0 | 8.5 | Ton | 5% | N/A | 38.25 | EGP/ton | 37500 | 3000 | 40500 |  | 40.1625 | 0 | 1506093.75
[15 empty] | 60323567.625 | 0
| 2. GROUND FLOOR (Commercial / Retail Level) |  | 4500 | [12 empty] | 37680100.875
| Note: Designed for high live loads and maximum clear heights. | [14 empty] | 0
2.1 | RC Columns & Shear Walls: Supply and pour RC vertical elements from basement roof to ground roof. Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | M3/M2 | 0.084 | 0.073 | m³ | 4% | 378 | 328.5 | EGP/ M3 | 2600 | 950 | 3550 | 393.12 | 341.64 | 1395576 | 888264
2.2 | RC Ground Roof Slab: Supply and pour reinforced concrete for the floor slab (Flat Slab ~23cm vs PT ~19cm). Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | M3/M2 | 0.23 | 0.19 | m³ | 4% | 1035 | 855 | EGP/ M3 | 2600 | 700 | 3300 | 1076.4 | 889.2 | 3552120 | 2311920
2.3 | Steel Reinforcement: Supply, cut, bend, and fix high-tensile steel bars for ground floor elements. | KG/M2 | 44 | 25.55 | Ton | 5% | 198 | 114.975 | EGP/ton | 37500 | 3000 | 40500 | 207.9 | 120.7237 | 8419950 | 4527140.625
2.4 | Post-Tensioning System: Supply, install, stress, and grout PT strands, anchors, and ducts for ground roof. | KG/M2 | 0 | 8.5 | Ton | 5% | 0 | 38.25 | EGP/ton | 37500 | 3000 | 40500 | 0 | 40.1625 | 0 | 1506093.75
[15 empty] | 13367646 | 0
| 3. FIRST FLOOR (Commercial / Offices Level) |  | 4500 | [12 empty] | 7727324.625
3.1 | RC Columns & Shear Walls: Supply and pour RC vertical elements from ground roof to first roof. Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | M3/M2 | 0.078 | 0.069 | m³ | 4% | 351 | 310.5 | EGP/ M3 | 2600 | 950 | 3550 | 365.04 | 322.92 | 1295892 | 839592
3.2 | RC First Roof Slab: Supply and pour reinforced concrete for the floor slab (Flat Slab ~22cm vs PT ~18cm). Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | M3/M2 | 0.22 | 0.18 | m³ | 4% | 990 | 810 | EGP/ M3 | 2600 | 700 | 3300 | 1029.6 | 842.4 | 3397680 | 2190240
3.3 | Steel Reinforcement: Supply, cut, bend, and fix high-tensile steel bars for first floor elements. | KG/M2 | 41.55 | 24 | Ton | 5% | 186.975 | 108 | EGP/ton | 37500 | 3000 | 40500 | 196.3237 | 113.4 | 7951111.875 | 4252500
3.4 | Post-Tensioning System: Supply, install, stress, and grout PT strands, anchors, and ducts for first roof. | KG/M2 | 0 | 8.5 | kg | 5% | 0 | 38.25 | EGP/ton | 37500 | 3000 | 40500 | 0 | 40.1625 | 0 | 1506093.75
[15 empty] | 12644683.875 | 0
| 4. SECOND FLOOR (Roof / Top Commercial Level) |  | 4500 | [12 empty] | 8788425.75
4.1 | RC Columns & Shear Walls: Supply and pour RC vertical elements from first roof to second roof. Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | M3/M2 | 0.069 | 0.06 | m³ | 4% | 310.5 | 270 | EGP/ M3 | 2600 | 950 | 3550 | 322.92 | 280.8 | 839592 | 730080
4.2 | RC Second Roof Slab (Final Roof): Supply and pour reinforced concrete for the final roof slab. Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | M3/M2 | 0.22 | 0.18 | m³ | 4% | 990 | 810 | EGP/ M3 | 2600 | 700 | 3300 | 1029.6 | 842.4 | 2676960 | 2190240
4.3 | Steel Reinforcement: Supply, cut, bend, and fix high-tensile steel bars for second floor elements. | KG/M2 | 40.44 | 23.33 | Ton | 5% | 181.98 | 104.985 | EGP/ton | 37500 | 3000 | 40500 | 191.079 | 110.2343 | 7165462.5 | 4133784.375
4.4 | Post-Tensioning System: Supply, install, stress, and grout PT strands, anchors, and ducts for final roof. | KG/M2 | 0 | 8.5 | kg | 5% | 0 | 38.25 | EGP/ton | 37500 | 3000 | 40500 | 0 | 40.1625 | 0 | 1506093.75
[15 empty] | 10682014.5 | 0
| Total concrete costs | [13 empty] | 97017912 | 90369858.375
| Masonry Costs | [15 empty] | تكلفة المبانى
| Description | الوحدة | التكلفة |  | معدل الإستهلاك | الهالك | التكلفة |  | التكلفة |  |  |  | الكمية |  | Value |  | البيان
| Square meter (m²) |  | 4500 | [13 empty] | متر مربع
| Number of floors |  | 3 | [13 empty] | عدد الادوار
| Masonry percentage 20% |  | 20% | [13 empty] | نسبة المبانى 20%
| Masonry volume (Cubic volume of brickwork) | م3 | 2700 | [13 empty] | مكعب المبانى
| Number of bricks per cubic meter of masonry | طوبة | 550 | [13 empty] | عدد الطوب فى مكعب المبانى
| Hollow concrete blocks percentage |  | 70% | [13 empty] | نسبة الطوب الاسمنتى المفرغ
| Solid bricks percentage |  | 30% | [13 empty] | نسبة الطوب المصمت
| Number of hollow concrete blocks | طوبة | 1039500 |  |  |  | EGP/Brick |  | EGP/Brick | 7 |  |  | 1039500 |  | 7276500 |  | عدد الطوب الاسمنتى المفرغ
| Number of solid bricks | طوبة | 445500 |  |  |  | EGP/Brick |  | EGP/Brick | 9 |  |  | 445500 |  | 4009500 |  | عدد الطوب المصمت
| Total cost of bricks/blocks | [11 empty] | 1485000 |  | 11286000 |  | إجمالى تكلفة الطوب
| Cement quantity per cubic meter of masonry | طن | 0.35 | [13 empty] | كمية الاسمنت فى مكعب المبانى
| Required cement for masonry | طن | 945 |  |  |  | EGP/ton |  | EGP/ton | 4200 |  |  | 945 |  | 3969000 |  | الاسمنت المطلوب للمبانى
| Total cost of masonry cement | [11 empty] | 945 |  | 3969000 |  | إجمالى تكلفة اسمنت المبانى
| Sand quantity per brick | طن | 0.00075 | [13 empty] | كمية الرمل لكل طوبة
| Required Sand for masonry | طن | 1113.75 |  |  |  | EGP/ton |  | EGP/ton | 800 |  |  | 1113.75 |  | 891000 |  | الاسمنت المطلوب للمبانى
| Total cost of masonry labor | [11 empty] | 1113.75 |  | 891000 |  | إجمالى تكلفة اسمنت المبانى
| Masonry labor/workmanship costs | م3 | 2700 |  |  |  | EGP/ M3 |  | EGP/ M3 | 1800 |  |  | 2700 |  | 4860000 |  | مصنعيات المبانى
| Total cost of masonry labor | [11 empty] | 2700 |  | 4860000 |  | إجمالى تكلفة مصنعيات المبانى
| Total masonry cost | [13 empty] | 21006000 |  | إجمالى تكلفة المبانى للمبنى الواحد
MEP Cost
| 1. HVAC | [8 empty] | Min Cost | Max Cost | Average
| Chillers / VRF Outdoor Units | [7 empty] | EGP/ M2 | 980 | 1465 | 1222.5 | 18000 |  | 22005000
| AHUs & Fan Coil Units (FCUs) | [7 empty] | EGP/ M2 | 700 | 1050 | 875 | 18000 |  | 15750000
| Ductwork, Dampers & Insulation | [7 empty] | EGP/ M2 | 560 | 840 | 700 | 18000 |  | 12600000
| Chilled Water Piping & Pumps | [7 empty] | EGP/ M2 | 280 | 420 | 350 | 18000 |  | 6300000
| Smoke Ventilation & Exhaust | [7 empty] | EGP/ M2 | 280 | 425 | 352.5 | 18000 |  | 6345000
63000000
2. Electrical
| Transformers & MV Switchgears | [7 empty] | EGP/ M2 | 490 | 735 | 612.5 | 18000 |  | 11025000
| Diesel Generators & ATS Panels | [7 empty] | EGP/ M2 | 370 | 550 | 460 | 18000 |  | 8280000
| Main Cables, Busways & Trays | [7 empty] | EGP/ M2 | 615 | 920 | 767.5 | 18000 |  | 13815000
| Distribution Boards (MDBs/SMDBs) | [7 empty] | EGP/ M2 | 245 | 370 | 307.5 | 18000 |  | 5535000
| Light Current (CCTV, Access, Data) | [7 empty] | EGP/ M2 | 490 | 735 | 612.5 | 18000 |  | 11025000
| Earthing & Lightning Protection | [7 empty] | EGP/ M2 | 245 | 365 | 305 | 18000 |  | 5490000
55170000
3. Fire Systems
| Fire Pump Station (UL/FM Package) | [7 empty] | EGP/ M2 | 210 | 315 | 262.5 | 18000 |  | 4725000
| Sprinkler Network & Fire Cabinets | [7 empty] | EGP/ M2 | 470 | 705 | 587.5 | 18000 |  | 10575000
| Addressable Fire Alarm System | [7 empty] | EGP/ M2 | 210 | 315 | 262.5 | 18000 |  | 4725000
| Clean Agent Gas Suppression | [7 empty] | EGP/ M2 | 160 | 240 | 200 | 18000 |  | 3600000
23625000
4. Plumbing
| Water Booster & Transfer Pumps | [7 empty] | EGP/ M2 | 100 | 145 | 122.5 | 18000 |  | 2205000
| Water Supply Piping (PPR/PEX) | [7 empty] | EGP/ M2 | 145 | 220 | 182.5 | 18000 |  | 3285000
| Acoustic Drainage & Sewage Pipes | [7 empty] | EGP/ M2 | 170 | 255 | 212.5 | 18000 |  | 3825000
| Central Filtration & Tank Acc. | [7 empty] | EGP/ M2 | 75 | 115 | 95 | 18000 |  | 1710000
11025000
5. BMS
| Software, Workstations & Licenses | [7 empty] | EGP/ M2 | 60 | 95 | 77.5 | 18000 |  | 1395000
| DDC Panels & Field Controllers | [7 empty] | EGP/ M2 | 85 | 125 | 105 | 18000 |  | 1890000
| Sensors & Smart Energy Meters | [7 empty] | EGP/ M2 | 65 | 95 | 80 | 18000 |  | 1440000
4725000
| Total MEP Cost | [13 empty] | 157545000 |  | إجمالى تكلفة المبانى للمبنى الواحد
Curtain Walls
|  |  | Facade 1 | Facade 2 | Facade 3 | Facade 4 | Hight | [5 empty] | Glass Qty M2
| Building 1 |  | 33 | 45 | 33 | 45 | 15 |  | EGP/ M2 | 900 |  |  | 2340 |  | 2106000
| Building 2 |  | 33 | 45 | 33 | 45 | 15 |  | EGP/ M2 | 900 |  |  | 2340 |  | 2106000
| Building 3 |  | 33 | 45 | 33 | 45 | 15 |  | EGP/ M2 | 900 |  |  | 2340 |  | 2106000
[13 empty] | 7020 |  | 6318000
| Total Curtain Walls | [13 empty] | 6318000 |  | إجمالى تكلفة المبانى للمبنى الواحد
281886912
21683.6086
| التكييف والتهوية (HVAC) | 40% | 2,800 - 4,200 ج.م | 63,000,000 - 94,500,000 ج.م | HVAC (Heating, Ventilation, Air Cond.)
| الكهرباء والتيار الخفيف (Electrical) | 35% | 2,450 - 3,675 ج.م | 55,125,000 - 82,687,500 ج.م | Electrical & Light Current
| مكافحة الحريق والإنذار (Fire System) | 15% | 1,050 - 1,575 ج.م | 23,625,000 - 35,437,500 ج.م | Firefighting & Alarm Systems
| الصرف والسباكة (Plumbing) | 7% | 490 - 735 ج.م | 11,025,000 - 16,537,500 ج.م | Plumbing & Drainage (Sanitary)
| إدارة المبنى الذكي (BMS) | 3% | 210 - 315 ج.م | 4,725,000 - 7,087,500 ج.م | BMS (Building Management System)

## Indirect Expenses (hidden)
| Indirect Expenses |  |  |  |  | تكلفة المصاريف الغير مباشرة
م | Execution Team | Qty | Duration/months | Salary | Cost | اولا : طاقم التنفيذ
1 | Project Manager | 1 | 48 | 60000 | 2880000 | مدير المشروع
1 | Site Engineer | 3 | 48 | 25000 | 3600000 | مهندس التنفيذ
4 | Surveying Engineer | 3 | 48 | 25000 | 3600000 | مهندس مساحة
5 | Surveyor | 3 | 48 | 15000 | 2160000 | مساح
7 | QA/QC Engineer | 2 | 48 | 25000 | 2400000 | مهندس جودة
8 | Electrical Engineer | 2 | 48 | 25000 | 2400000 | مهندس كهرباء
9 | Electrical Supervisor | 2 | 48 | 15000 | 1440000 | مشرف كهرباء
10 | Civil Supervisors | 3 | 48 | 15000 | 2160000 | مشرفين اعتيادى
12 | Technical Office Engineer | 3 | 48 | 25000 | 3600000 | مهندس مكتب فنى
15 | Accountant & Administrator | 1 | 48 | 15000 | 720000 | محاسب وادارى
17 | Document Controller | 2 | 48 | 12000 | 1152000 | DC
20 | Equipment Officer | 1 | 48 | 12000 | 576000 | مسئول معدات
22 | Office Boy | 2 | 48 | 8000 | 768000 | عامل البوفيه
23 | Cleaner | 2 | 48 | 7000 | 672000 | عامل نظافة
24 | Security | 4 | 48 | 10000 | 1920000 | امن
| Total Salaries |  |  |  | 30048000 | الاجمالى للمرتبات
| Transportation | Qty | Duration/months | Price/Montly rent | Cost | ثانيا الانتقالات
1 | Pick-up for Site | 1 | 48 | 2500000 | 2500000
2 | Supervision team transport bus | 1 | 48 | 30000 | 1440000 | ميكروباص نقل طاقم الاشراف
| Total Transportation |  |  |  | 1440000 | الاجمالى الانتقالات
| Site Facilities | Qty | Price | Montly rent | تكلفة المبنى | ثالثا تجهيزات الموقع
1 | Equipped site cabins | 4 | 200000 | 0 | 800000 | كرفانات بتجهيزاتها
2 | Computers | 8 | 20000 | 0 | 160000 | أجهزة حاسب الى
3 | Surveying equipment (Total station + 2 levels) | 3 | 1000000 | 0 | 3000000 | معدات مساحة" توتال + 2 ميزان"
4 | Mobile crane | 2 | 32 | 91000 | 5824000 | ونش متحرك
5 | Generator | 1 | 10000000 |  | 10000000 | مولد
6 | Site signboard | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | يافطة
7 | Monthly expenses | 36 | 0 | 10000 | 360000 | مصاريف شهرية
| Total site facilities cost |  |  |  | 21144000 | اجمالى تجهيزات الموقع
| Total Indirect Expenses |  |  |  | 52632000 | أجمالى المصاريف غير المباشرة
| Additional Costs + Taxes + Insurance | Qty | Price | Montly rent | تكلفة المبنى | تكاليف اضافية + ضرائب + تأمينات
| Shop drawings | 2% |  |  | 2360478.24 | رسومات تنفيذية
| Government permits and fees | 1% |  |  | 1180239.12 | تصاريح ورسوم حكومية
| Contracting taxes | 14% |  |  | 16523347.68 | ضرائب المقاولات
| Insurance | 3.6% |  |  | 4248860.832 | التأمينات
| Occupational safety and health | 1% |  |  | 1180239.12 | أمن صناعى
| Site guarding and security | 1% |  |  | 1180239.12 | غفرةوأمن
| Material testing | 1% |  |  | 1180239.12 | اختبارات
| Total additional costs, taxes, and insurance | 23.6% |  |  | 27853643.232 | تكاليف اضافية + ضرائب + تأمينات
| Total Concrete, Masonry, and Indirect Expenses |  |  |  | 198509555.232 | اجمالى الخرسانات و المبانى و التكاليف غير المباشرة و الاضافية للمبنى الواحد

## Sheet12 (hidden)
Itemized MEP Cost Breakdown Table (Egypt 2026)
Category | Detailed Procurement Item | Budget Share | [5 empty] | Total Cost Range (EGP) | Total Cost Range (USD)
1. HVAC | Chillers / VRF Outdoor Units | 14% | 980 | 1465 | 22448.9796 | 22525.5973 | 4505.1195 | 22,000,000 - 33,000,000 | $458K - $687K
(40% total) | AHUs & Fan Coil Units (FCUs) | 10% | 700 | 1050 |  |  |  | 15,700,000 - 23,600,000 | $327K - $492K
| Ductwork, Dampers & Insulation | 8% | 560 | 840 |  |  |  | 12,600,000 - 18,900,000 | $262K - $394K
| Chilled Water Piping & Pumps | 4% | 280 | 420 |  |  |  | 6,300,000 - 9,500,000 | $131K - $198K
| Smoke Ventilation & Exhaust | 4% | 280 | 425 |  |  |  | 6,400,000 - 9,500,000 | $133K - $198K
2. Electrical | Transformers & MV Switchgears | 7% | 490 | 735 |  |  |  | 11,000,000 - 16,500,000 | $229K - $344K
(35% total) | Diesel Generators & ATS Panels | 5.3% | 370 | 550 |  |  |  | 8,300,000 - 12,400,000 | $173K - $258K
| Main Cables, Busways & Trays | 8.8% | 615 | 920 |  |  |  | 13,800,000 - 20,700,000 | $287K - $431K
| Distribution Boards (MDBs/SMDBs) | 3.5% | 245 | 370 |  |  |  | 5,500,000 - 8,300,000 | $115K - $173K
| Light Current (CCTV, Access, Data) | 7% | 490 | 735 |  |  |  | 11,000,000 - 16,500,000 | $229K - $344K
| Earthing & Lightning Protection | 3.4% | 245 | 365 |  |  |  | 5,525,000 - 8,287,500 | $115K - $173K
3. Fire Systems | Fire Pump Station (UL/FM Package) | 3% | 210 | 315 |  |  |  | 4,700,000 - 7,100,000 | $98K - $148K
(15% total) | Sprinkler Network & Fire Cabinets | 6.7% | 470 | 705 |  |  |  | 10,600,000 - 15,900,000 | $221K - $331K
| Addressable Fire Alarm System | 3% | 210 | 315 |  |  |  | 4,700,000 - 7,100,000 | $98K - $148K
| Clean Agent Gas Suppression | 2.3% | 160 | 240 |  |  |  | 3,625,000 - 5,337,500 | $75K - $111K
4. Plumbing | Water Booster & Transfer Pumps | 1.4% | 100 | 145 |  |  |  | 2,200,000 - 3,300,000 | $46K - $69K
(7% total) | Water Supply Piping (PPR/PEX) | 2.1% | 145 | 220 |  |  |  | 3,300,000 - 5,000,000 | $69K - $104K
| Acoustic Drainage & Sewage Pipes | 2.4% | 170 | 255 |  |  |  | 3,800,000 - 5,700,000 | $79K - $119K | 1
| Central Filtration & Tank Acc. | 1.1% | 75 | 115 |  |  |  | 1,725,000 - 2,537,500 | $36K - $53K
5. BMS | Software, Workstations & Licenses | 0.9% | 60 | 95 |  |  |  | 1,400,000 - 2,100,000 | $29K - $44K
(3% total) | DDC Panels & Field Controllers | 1.2% | 85 | 125 |  |  |  | 1,900,000 - 2,800,000 | $40K - $58K
| Sensors & Smart Energy Meters | 0.9% | 65 | 95 |  |  |  | 1,425,000 - 2,187,500 | $30K - $46K
TOTALS | Complete Electro-Mechanical Package | 100% | [5 empty] | 157,500,000 - 236,250,000 | $3.28M - $4.92M
Note: Calculations are based on a currency conversion rate of 1 USD = 48 EGP.
If you need to move forward with project planning, let me know:
Should I generate a cash-flow projection chart showing how these payments are split across a 12 or 24-month construction timeline?
Do you want to list the top-tier approved brands (Vendor List) for the high-value equipment items like chillers and transformers?

## Total CostOld (hidden)
| 0 | [8 empty] | 0
Type :A
| Concrete Works Cost | [8 empty] | تكلفة الخراسانات
| Description | UOM | Cost | Usage | Wastage |  | Cost | Qty | Value | البيان
| Per cubic meter of plain concrete raft foundation (Plain Raft) | [8 empty] | المتر المكعب خرسانة اللبشة العادية
| Concrete strength: 220 kg/cm²-Cement content: 250 kg/m³ | m3 | 2300 | 1 | 3% | EGP/ M3 | 2369 | 260.4 | 616887.6 | الخرسانة جهد 220 كجم\سم2 محتوى أسمنتى 250 كجم\م3
| Labor/Workmanship including formwork, steel reinforcement, concrete finishing, and spacers (concrete covers) | m3 | 900 | 1 |  | EGP/ M3 | 900 | 260.4 | 234360 | المصنعية شاملة العدة والحدادة و الفرمجة والبسكوت
| Total cost of plain raft foundation item | [5 empty] | 3269 | 260.4 | 851247.6 | إجمالى تكلفة بند اللبشة العادية
| Per cubic meter of plain concrete isolated footings | [8 empty] | المتر المكعب خرسانة القواعد العادية المنفصلة
| Concrete strength: 220 kg/cm²-Cement content: 250 kg/m³ | m3 | 2300 | 1 | 4% | EGP/ M3 | 2369 | 23.7 | 56145.3 | الخرسانة جهد 220 كجم\سم2 محتوى أسمنتى 250 كجم\م3
| Labor/Workmanship including formwork, steel reinforcement, concrete finishing, and spacers | m3 | 1300 | 1 |  | EGP/ M3 | 1300 | 23.7 | 30810 | المصنعية شاملة العدة والحدادة و الفرمجة والبسكوت
| Total cost of plain isolated footings item | [5 empty] | 3669 | 23.7 | 86955.3 | إجمالى تكلفة بند القواعد العادية المنفصلة
| Per cubic meter of plain concrete footings for retaining wall | [8 empty] | المتر المكعب خرسانة القواعد العادية للحائط الساند
| Concrete strength: 220 kg/cm²-Cement content: 250 kg/m³ | m3 | 2300 | 1 | 4% | EGP/ M3 | 2369 | 58.65 | 138941.85 | الخرسانة جهد 220 كجم\سم2 محتوى أسمنتى 250 كجم\م3
| Labor/Workmanship including formwork, steel reinforcement, concrete finishing, and spacers | m3 | 1300 | 1 |  | EGP/ M3 | 1300 | 58.65 | 76245 | المصنعية شاملة العدة والحدادة و الفرمجة والبسكوت
| Total cost of plain footings for retaining wall item | [5 empty] | 3669 | 58.65 | 215186.85 | إجمالى تكلفة بند القواعد العادية للحائط الساند
| Per cubic meter of reinforced concrete raft foundation (RC Raft) | [8 empty] | المتر المكعب خرسانة اللبشة المسلحة
| Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | m3 | 2600 | 1 | 4% | EGP/ M3 | 2678 | 415 | 1111370 | الخرسانة جهد 250 كجم\سم2 محتوى أسمنتى 350 كجم\م3
| Steel reinforcement ratio | ton | 37500 | 0.11 | 5% | EGP/ton | 4248.75 | 415 | 1763231.25 | نسبة الحديد
| Labor/Workmanship including formwork, steel reinforcement, concrete finishing, and spacers | m3 | 2000 | 1 |  | EGP/ M3 | 2000 | 415 | 830000 | المصنعية شاملة العدة والحدادة و الفرمجة والبسكوت
| Total cost of reinforced walls item | [5 empty] | 8926.75 | 415 | 3704601.25 | إجمالى تكلفة بند الحوائط المسلحة
| Per cubic meter of reinforced concrete isolated footings | [8 empty] | المتر المكعب خرسانة قواعد مسلحة منفصلة
| Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | m3 | 2600 | 1 | 4% | EGP/ M3 | 2678 | 25.5 | 68289 | الخرسانة جهد 250 كجم\سم2 محتوى أسمنتى 350 كجم\م3
| Steel reinforcement ratio | ton | 37500 | 0.1 | 5% | EGP/ton | 3862.5 | 25.5 | 98493.75 | نسبة الحديد
| Labor/Workmanship including formwork, steel reinforcement, concrete finishing, and spacers | m3 | 1800 | 1 |  | EGP/ M3 | 1800 | 25.5 | 45900 | المصنعية شاملة العدة والحدادة و الفرمجة والبسكوت
| Total cost of reinforced isolated footings item | [5 empty] | 8340.5 | 25.5 | 212682.75 | إجمالى تكلفة بند القواعد المسلحة المنفصلة
| Per cubic meter of reinforced concrete tie beams (Ground beams) | [8 empty] | المتر المكعب بند الميد المسلحة
| Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | m3 | 2600 | 1 | 4% | EGP/ M3 | 2678 | 6.75 | 18076.5 | الخرسانة جهد 250 كجم\سم2 محتوى أسمنتى 350 كجم\م3
| Steel reinforcement ratio | ton | 37500 | 0.11 | 5% | EGP/ton | 4248.75 | 6.75 | 28679.0625 | نسبة الحديد
| Labor/Workmanship including formwork, steel reinforcement, concrete finishing, and spacers | m3 | 1900 | 1 |  | EGP/ M3 | 1900 | 6.75 | 12825 | المصنعية شاملة العدة والحدادة و الفرمجة والبسكوت
| Total cost of reinforced tie beams item | [5 empty] | 8826.75 | 6.75 | 59580.5625 | إجمالى تكلفة بند الميد المسلحة
| Per cubic meter of concrete for building columns + retaining wall | [8 empty] | المتر المكعب خرسانة أعمدة المبنى + الحائط الساند
| Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | m3 | 2600 | 1 | 4% | EGP/ M3 | 2678 | 468.4 | 1254375.2 | الخرسانة جهد 250 كجم\سم2 محتوى أسمنتى 350 كجم\م3
| Steel reinforcement ratio | ton | 37500 | 0.25 | 5% | EGP/ton | 9656.25 | 468.4 | 4522987.5 | نسبة الحديد
| Labor/Workmanship including formwork, steel reinforcement, concrete finishing, and spacers | m3 | 1850 | 1 |  | EGP/ M3 | 1850 | 468.4 | 866540 | المصنعية شاملة العدة والحدادة و الفرمجة والبسكوت
| Total cost of columns + retaining wall item | [5 empty] | 14184.25 | 468.4 | 6643902.7 | إجمالى تكلفة بند الأعمدة + الحائط الساند
| Per cubic meter of reinforced concrete slabs | [8 empty] | المتر المكعب خرسانة أسقف مسلحة
| Concrete strength: 250 kg/cm²-Cement content: 350 kg/m³ | m3 | 2600 | 1 | 4% | EGP/ M3 | 2678 | 1175 | 3146650 | الخرسانة جهد 250 كجم\سم2 محتوى أسمنتى 350 كجم\م3
| Steel reinforcement ratio | ton | 37500 | 0.17 | 5% | EGP/ton | 6566.25 | 1175 | 7715343.75 | نسبة الحديد
| Labor/Workmanship including formwork, steel reinforcement, concrete finishing, and spacers | m3 | 2350 | 1 |  | EGP/ M3 | 2350 | 1175 | 2761250 | المصنعية شاملة العدة والحدادة و الفرمجة والبسكوت
| Total cost of slabs item (including stairs and beams) | [5 empty] | 11594.25 | 1175 | 13623243.75 | إجمالى تكلفة بند الأسقف (شاملة السلالم و الكمرات )
| Total concrete costs | [6 empty] | 2433.4 | 25397400.7625 | إجمالى تكلفة خرسانات مبنى نموذج - A
| Masonry Costs | [8 empty] | تكلفة المبانى
| Description | الوحدة | التكلفة | معدل الإستهلاك | الهالك | التكلفة |  | الكمية | Value | البيان
| Square meter (m²) |  | 4341 | [6 empty] | متر مربع
| Number of floors |  | 3 | [6 empty] | عدد الادوار
| Masonry percentage 20% |  | 20% | [6 empty] | نسبة المبانى 20%
| Masonry volume (Cubic volume of brickwork) | م3 | 2604.6 | [6 empty] | مكعب المبانى
| Number of bricks per cubic meter of masonry | طوبة | 550 | [6 empty] | عدد الطوب فى مكعب المبانى
| Hollow concrete blocks percentage |  | 70% | [6 empty] | نسبة الطوب الاسمنتى المفرغ
| Solid bricks percentage |  | 30% | [6 empty] | نسبة الطوب المصمت
| Number of hollow concrete blocks | طوبة | 1002771 |  |  | EGP/Brick | 7 | 1002771 | 7019397 | عدد الطوب الاسمنتى المفرغ
| Number of solid bricks | طوبة | 429759 |  |  | EGP/Brick | 9 | 429759 | 3867831 | عدد الطوب المصمت
| Total cost of bricks/blocks | [6 empty] | 1432530 | 10887228 | إجمالى تكلفة الطوب
| Cement quantity per cubic meter of masonry | طن | 0.35 | [6 empty] | كمية الاسمنت فى مكعب المبانى
| Required cement for masonry | طن | 911.61 |  |  | EGP/ton | 4200 | 911.61 | 3828762 | الاسمنت المطلوب للمبانى
| Total cost of masonry cement | [6 empty] | 911.61 | 3828762 | إجمالى تكلفة اسمنت المبانى
| Sand quantity per brick | طن | 0.00075 | [6 empty] | كمية الرمل لكل طوبة
| Required Sand for masonry | طن | 1074.3975 |  |  | EGP/ton | 800 | 1074.3975 | 859518 | الاسمنت المطلوب للمبانى
| Total cost of masonry labor | [6 empty] | 1074.3975 | 859518 | إجمالى تكلفة اسمنت المبانى
| Masonry labor/workmanship costs | م3 | 2604.6 |  |  | EGP/ M3 | 1800 | 2604.6 | 4688280 | مصنعيات المبانى
| Total cost of masonry labor | [6 empty] | 2604.6 | 4688280 | إجمالى تكلفة مصنعيات المبانى
| Total masonry cost | [7 empty] | 20263788 | إجمالى تكلفة المبانى للمبنى الواحد
| Indirect Expenses | [8 empty] | تكلفة المصاريف الغير مباشرة
م | Execution Team | Qty | Duration/months | Salary |  |  |  |  | Cost | اولا : طاقم التنفيذ
1 | Project Manager | 1 | 36 | 60000 |  |  |  |  | 2160000 | مدير المشروع
1 | Site Engineer | 3 | 36 | 25000 |  |  |  |  | 2700000 | مهندس التنفيذ
4 | Surveying Engineer | 3 | 30 | 25000 |  |  |  |  | 2250000 | مهندس مساحة
5 | Surveyor | 3 | 30 | 15000 |  |  |  |  | 1350000 | مساح
7 | QA/QC Engineer | 2 | 36 | 25000 |  |  |  |  | 1800000 | مهندس جودة
8 | Electrical Engineer | 2 | 36 | 25000 |  |  |  |  | 1800000 | مهندس كهرباء
9 | Electrical Supervisor | 2 | 36 | 15000 |  |  |  |  | 1080000 | مشرف كهرباء
10 | Civil Supervisors | 3 | 36 | 15000 |  |  |  |  | 1620000 | مشرفين اعتيادى
12 | Technical Office Engineer | 3 | 36 | 25000 |  |  |  |  | 2700000 | مهندس مكتب فنى
15 | Accountant & Administrator | 1 | 36 | 15000 |  |  |  |  | 540000 | محاسب وادارى
17 | Document Controller | 2 | 36 | 12000 |  |  |  |  | 864000 | DC
20 | Equipment Officer | 1 | 30 | 12000 |  |  |  |  | 360000 | مسئول معدات
22 | Office Boy | 2 | 36 | 8000 |  |  |  |  | 576000 | عامل البوفيه
23 | Cleaner | 2 | 36 | 7000 |  |  |  |  | 504000 | عامل نظافة
24 | Security | 4 | 36 | 10000 |  |  |  |  | 1440000 | امن
| Total Salaries | [7 empty] | 21744000 | الاجمالى للمرتبات
| Transportation | Qty | Duration/months | Montly rent |  |  |  |  | Cost | ثانيا الانتقالات
1 | Supervision team transport bus | 1 | 36 | 30000 |  |  |  |  | 1080000 | ميكروباص نقل طاقم الاشراف
| Total Transportation | [7 empty] | 1080000 | الاجمالى الانتقالات
| Site Facilities | Qty | Price | Montly rent |  |  |  |  | تكلفة المبنى | ثالثا تجهيزات الموقع
1 | Equipped site cabins | 4 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 800000 | كرفانات بتجهيزاتها
2 | Computers | 8 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 160000 | أجهزة حاسب الى
3 | Surveying equipment (Total station + 2 levels) | 3 | 1000000 | 0 |  |  |  |  | 3000000 | معدات مساحة" توتال + 2 ميزان"
4 | Mobile crane | 2 | 32 | 91000 |  |  |  |  | 5824000 | ونش متحرك
5 | Generator | 1 | 10000000 | [5 empty] | 10000000 | مولد
6 | Site signboard | 1 | 1000000 | 0 |  |  |  |  | 1000000 | يافطة
7 | Monthly expenses | 36 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 360000 | مصاريف شهرية
| Total site facilities cost | [7 empty] | 21144000 | اجمالى تجهيزات الموقع
| Total Indirect Expenses | [7 empty] | 43968000 | أجمالى المصاريف غير المباشرة
| Additional Costs + Taxes + Insurance | Qty | Price | Montly rent |  |  |  |  | تكلفة المبنى | تكاليف اضافية + ضرائب + تأمينات
| Shop drawings | 2% | [6 empty] | 913223.7752 | رسومات تنفيذية
| Government permits and fees | 1% | [6 empty] | 456611.8876 | تصاريح ورسوم حكومية
| Contracting taxes | 14% | [6 empty] | 6392566.4267 | ضرائب المقاولات
| Insurance | 3.6% | [6 empty] | 1643802.7955 | التأمينات
| Occupational safety and health | 1% | [6 empty] | 456611.8876 | أمن صناعى
| Site guarding and security | 1% | [6 empty] | 456611.8876 | غفرةوأمن
| Material testing | 1% | [6 empty] | 456611.8876 | اختبارات
| Total additional costs, taxes, and insurance | 23.6% | [6 empty] | 10776040.5479 | تكاليف اضافية + ضرائب + تأمينات
| Total Concrete, Masonry, and Indirect Expenses | [7 empty] | 100405229.3105 | اجمالى الخرسانات و المبانى و التكاليف غير المباشرة و الاضافية للمبنى الواحد

## Sheet1 (hidden)
ما هى BOQ اللازمة لهذا المبنى
جداول كميات المبنى التجاري (BOQ) لمشروع بمساحة إجمالية تبلغ 18,000 متر مربع (4500 متر مربع × 4 أدوار) تشمل سبعة أقسام رئيسية تغطي كافة مراحل التنفيذ من الحفر حتى التشطيب والإلكتروميكانيك.
🗒 1. الأعمال الترابية والأساسات (Earthworks & Foundations)
الحفر والردم: حفر كامل مساحة الأرض (4500 م²) للوصول لمنسوب التأسيس للجراج، ونقل ناتج الحفر.
الإحلال: توريد ودمك طبقات الإحلال (الرمل والسن) إذا طلبت تقرير التربة ذلك.
الخرسانة العادية: فرشة النظافة أسفل القواعد أو اللبشة المسلحة.
🗒 2. الأعمال الخرسانية والمباني (Concrete & Brickworks)
الهيكل الخرساني المسلح: ويشمل صب اللبشة المسلحة، حوائط الجراج الساندة (Retaining Walls)، الأعمدة، والأسقف (غالباً Flat Slab أو Post-Tension لتوفير بحور واسعة للمحلات).
أعمال المبانى: جدران الطوب الأحمر أو الأسمنتي لتحديد المحلات، الممرات، والخدمات.
🗒 3. أعمال العزل (Waterproofing & Thermal Insulation)
عزل الجراج: عزل مائي متكامل للأرضيات والحوائط الساندة لمنع تسرب المياه الجوفية.
عزل الحمامات والمطابخ: عزل مائي لجميع دورات المياه في الأدوار المتكررة.
عزل السطح: عزل مائي وحراري للدور الأخير لحماية المبنى من الأمطار والحرارة.
🗒 4. أعمال التشطيبات الداخلية (Internal Finishes)
البياض (المحارة): لياسة الجدران والأسقف الداخلية.
الأرضيات: رخام أو جرانيت للممرات والسلالم، بورسلين للمحلات، وخرسانة ممسوسة بهليكوبتر مع مواد مصلدة (Hardener) لأرضية الجراج.
الأسقف المستعارة: بلاطات جبسية أو ألومنيوم للممرات لغطاء شبكات التكييف والحرائق.
الدهانات: دهانات بلاستيكية مقاومة للاحتكاك ومطابقة للمواصفات.
🗒 5. التشطيبات الخارجية والواجهات (External Finishes)
الواجهات الزجاجية (Curtain Walls): تغطية واجهات المبنى التجاري بالزجاج المزدوج ومقاطع الألومنيوم.
التكسيات الخارجية: استخدام الكلادينج (Cladding) أو الرخام الميكانيكي لمنح المبنى مظهراً حديثاً.
🗒 6. الأعمال الميكانيكية والصحية (MEP - Mechanical & Plumbing)
أنظمة التكييف (HVAC): تكييف مركزي (Chillers) أو نظام VRF يناسب المساحات التجارية المفتوحة.
مكافحة الحريق: شبكة رشاشات مائية (Sprinklers) للجراج والمحلات، صناديق حريق، كواشف دخان، ومضخات الحريق.
التغذية والصرف: شبكات المياه الحلوة، خزانات المياه الأرضية والعلوية، وصرف الحمامات والمطارق.
التهوية: أنظمة سحب الدخان وتهوية الجراج (Jet Fans).
🗒 7. الأعمال الكهربائية والتيار الخفيف (Electrical & Light Current)
الشبكة الرئيسية: المحولات، المولد الاحتياطي (Generator)، اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية، وكابلات التغذية.
الإنارة والمخارج: وحدات الإضاءة الداخية والخارجية، ومفاتيح التشغيل.
التيار الخفيف: شبكات الكاميرات (CCTV)، إنذار الحريق، الصوتيات (Sound System)، شبكات الإنترنت والدش المركزي.
الأنظمة الذكية: نظام إدارة المبنى (BMS) للتحكم في الطاقة والتكييف.
🗒 8. أعمال الحركة العمودية والخدمات (Elevators & Escalators)
المصاعد: مصاعد ركاب ومصاعد خدمات (بضائع) بقدرات استيعابية عالية.
السلالم المتحركة: لتسهيل الحركة بين الدور الأرضي والأول والثاني التجاري.
💡 نصيحة مالية وتخطيطية: نظرًا للمساحة الكبيرة (إجمالي 18,000 متر مربع مسطح مباني)، يُنصح بفصل جداول الكميات إلى حزم تعاقدية مستقلة (حزمة الخرسانات، حزمة التشطيبات، حزمة الإلكتروميكانيك) لضمان الحصول على أفضل أسعار وتنافسية بين المقاولين المتخصصين وتجنب نسب الربحية المضاعفة للمقاول العام.
إذا أردت، يمكننا التركيز على قسم معين لمساعدتك؛ أخبرني:
هل تبحث عن تفاصيل مواصفات البنود (Specification) لعنصر محدد مثل التكييف أو الواجهات؟
هل تحتاج إلى نماذج حصر مبدئية لحساب كميات الخرسانة التقريبية لهذا المسطح؟
ما هو النظام الإنشائي المستهدف للسقف (Flat Slab أم Post-Tension) لنحدد بنود الخرسانة بدقة؟
نماذج حصر مبدئية لحساب كميات الخرسانة التقريبية لهذا المسطح لكلا النظامين Flat Slab أم Post-Tension
تعتمد الحسابات المبدئية للخرسانة وحديد التسليح لمبنى بمساحة إجمالية 18,000 متر مربع (4500 م² × 4 أدوار) على نسب هندسية متعارف عليها في المشاريع التجارية.
إليك نماذج الحصر والتقدير المقارن بين نظام السقف ذو البلاطات المسطحة (Flat Slab) ونظام البلاطات مسبقة الإجهاد (Post-Tension).
1️⃣ أولاً: تقدير كميات الخرسانة المسلحة (للأدوار الأربعة)
نظام Post-Tension يوفر في سماكة البلاطات وبالتالي يقلل من حجم الخرسانة الإجمالي للمبنى بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% مقارنة بنظام الـ Flat Slab.
العنصر الإنشائي |  | نظام Flat Slab (بلاطات مسطحة) | نظام Post-Tension (مسبقة الإجهاد)
متوسط سماكة البلاطة |  | 22 سم إلى 24 سم | 18 سم إلى 20 سم
كمية خرسانة الأسقف (4 أدوار) | 4140 | ~ 4,140 متر مكعب | ~ 3,420 متر مكعب
كمية خرسانة الأعمدة والحوائط |  | ~ 1,440 متر مكعب | ~ 1,260 متر مكعب (أعمدة أقل قطاعاً)
كمية خرسانة الأساسات (اللبشة) |  | ~ 4,500 متر مكعب (سماكة ~1 متر) | ~ 4,050 متر مكعب (أحمال مبنى أقل)
إجمالي الخرسانة التقريبي |  | 10,080 متر مكعب | 8,730 متر مكعب
💡 النتيجة: نظام الـ Post-Tension يوفر حوالي 1,350 متر مكعب من الخرسانة المسلحة في إجمالي المبنى.
2️⃣ ثانياً: تقدير كميات حديد التسليح (مؤشر الاستهلاك)
الوفر الحقيقي لنظام Post-Tension يظهر بوضوح في كميات حديد التسليح التقليدي، حيث يتم استبدال جزء كبير منه بكابلات الصلب (Strands).
في نظام Flat Slab: متوسط استهلاك الحديد هو 120 إلى 140 كجم لكل متر مكعب من الخرسانة.
في نظام Post-Tension: متوسط استهلاك الحديد التقليدي ينخفض إلى 70 إلى 85 كجم لكل متر مكعب، ويُضاف إليه كابلات الـ PT بمعدل 7.5 إلى 9 كجم لكل متر مسطح من السقف.
📊 المقارنة الرقمية لإجمالي الحديد (الأسقف فقط):
إجمالي حديد الـ Flat Slab للأسقف: 4,140 م³ × 130 كجم = 538 طن حديد تسليح.
إجمالي حديد الـ Post-Tension للأسقف:
حديد عادي: 3,420 م³ × 80 كجم = 273.6 طن.
كابلات صلب (Strands): 18,000 م² × 8.5 كجم = 153 طن.
الإجمالي المدمج: 426.6 طن (حديد + كابلات).
3️⃣ ثالثاً: نموذج جدول كميات (BOQ) مبدئي للمقارنة والتعاقد
عند إعداد مستندات المشروع، يتم صياغة بنود الخرسانة في الـ BOQ كالتالي:
[بند 1]: توريد وصب خرسانة مسلحة جاهزة جهد (Fcu = 350 Kg/cm²) للأسقف والكمرات شاملة الشدة الخشبية، العمالة، الهزازات، والمعالجة بالمياه. (بالـ م³)
- كمية Flat Slab المتوقعة: 4,140 م³
- كمية Post-Tension المتوقعة: 3,420 م³
[بند 2 في حال اختيار نظام الـ PT]: توريد وتركيب وشد واختبار كابلات مسبقة الإجهاد (Post-Tensioning Strands & Anchors) طبقاً للتصميم المعتمد والمسارات المحددة. (بالـ كيلوجرام أو المتر المسطح)
- الكمية المتوقعة: 153,000 كجم (153 طن)
⚖️ عوامل الحسم لاختيار النظام المناسب لمشروعك:
1. البحور الواسعة (Spans): إذا كان تصميم المحلات بالمبنى التجاري يتطلب مسافات بين الأعمدة أكبر من 8 أمتار، فإن الـ Post-Tension هو الأفضل هندسياً واقتصادياً.
2. الارتفاع الكلي: تقليل سماكة البلاطات في الـ Post-Tension بمقدار 4 سم لكل دور يوفر حوالي 16 سم من الارتفاع الكلي للمبنى، مما يقلل من تكلفة تشطيبات الواجهات الخارجية وحوائط الجراج الساندة.
3. سرعة التنفيذ: الـ Post-Tension يتيح فك الشدات الخشبية للأسقف بسرعة أكبر (بمجرد شد الكابلات خلال 3-4 أيام من الصب)، مما يسرع الجدول الزمني للمشروع مقارنة بالـ Flat Slab الذي يتطلب بقاء الشدة لفترات أطول